## tareas
|  |  |  | 167 |  |  | 83.4667
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Total de horas estimadas | Porcentaje individual de ganancias estimadas | Semana | Total de horas trabajadas | Porcentaje individual de ganancias obtenidas | Semana
1 | Ver video tutorial de GitHub. |  | Cada integrante del equipo conoce las funcionalidades básicas de GitHub. | 7.5 | 4.491% | 1 | 4.4667 |  | 1
2 | Realizar el lanzamiento del ciclo #1 de TSPi. | Todos los integrantes del equipo han leído los capítulos 1, 2, 3 y el apéndice A del libro Introducción a TSP. | Cada integrante del equipo completo la forma INFO; Los roles fueron asignados; Se acordó que días se entregarían los reportes semanales. | 5 | 2.994% | 1 | 5.0833 |  | 1
3 | Definir la estrategía de desarrollo del ciclo #1 de TSPi. | Todos los integrantes del equipo han leído el capítulo 4 del libro Introducción a TSP. | La estrategía de desarrollo fue documentada. | 5 | 2.994% | 1 | 3.75 |  | 1
4 | Elaborar el plan del ciclo #1 de TSPi. | El equipo ha definido la estrategía de desarrollo y cada integrante del equipo ha leído el capítulo 5 del libro Introducción a TSP. | Las formas TASK y SCHEDULE para el equipo y cada integrante fueron completadas; Se completaron las formas SUMP, SUMQ y SUMS. | 2 | 1.198% | 1 | 1.85 |  | 1
5 | Crear la plantilla para las agendas de las reuniones con los clientes. |  | La plantilla para las agendas de las reuniones con los fue creada. | 0.5 | 0.2994% | 1 | 0.25 |  | 1
6 | Crear la plantilla para las minutas de las reuniones con los clientes. |  | La plantilla para las minutdas de las reuniones con los clientes fue creada. | 0.5 | 0.2994% | 1 | 0.66667 |  | 1
7 | Crear la agenda para la reunión #1 con el cliente. | La plantilla para al agenda de los clientes ha sido creada. | La agenda para la reunión #1 con el cliente fue creada. | 0.5 | 0.2994% | 1 | 0.41667 |  | 1
8 | Reunión #1 con el cliente. | La agenda para la reunión #1 con el cliente ha sido creada y envíada al cliente. | La minuta de la reunión #1 con el cliente fue creada. | 2 | 1.198% | 1 | 1.1667 |  | 1
9 | Crear el esquema del documento de requerimientos. |  | El esquema del documento de requerimientos fue creado. | 3 | 1.796% | 1 | 3.9 |  | 2
10 | Instalar y configurar RedMine. |  | Cada integrante del equipo ha instalado y configurador RedMine. | 10 | 5.988% | 1 | 0 | 0% | 1
11 | Instalar y configurar Ruby on Rails. |  | Cada integrante del equipo ha instalado y configurado Ruby on Rails. | 15 | 8.982% | 2 | 2.8333 | 0% | 2
12 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #1 con el cliente. | La minuta de la reunión #1 del cliente ha sido creada. |  | 10 | 5.988% | 2 | 8 |  | 2
13 | Crear el borrador #1 del diagrama de casos de uso. | La reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #1 con el cliente ha sido completada. | El borrador #1 del diagrama de casos de uso fue creado. | 2 | 1.198% | 2 | 15.4167 |  | 3
14 | Crear el borrador #1 del documento de los escenarios. | La reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #1 con el cliente ha sido completada. | El borrador #1 del documento de los escenarios fue creado. | 2 | 1.198% | 2 | 0 |  | 3
15 | Crear el borrador #1 del documento de requerimientos. | El borrador #1 del diagrama de casos de uso ha sido creado; El borrador #1 del documento de escenarios ha sido creado. | El borrador #1 del documento de requerimientos fue creado. | 4 | 2.395% | 2 | 0 |  | 3
16 | Crear la agenda para la reunión #2 con el cliente. | La plantilla para al agenda de los clientes ha sido creada. | La agenda para la reunión #2 con el cliente fue creada. | 0.5 | 0.2994% | 2 | 0.38333 |  | 2
17 | Reunión #2 con el cliente. | La agenda para la reunión #2 con el cliente ha sido creada y envíada al cliente. | La minuta de la reunión #2 con el cliente fue creada. | 2 | 1.198% | 3 | 1 |  | 3
18 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente. | La minuta de la reunión #2 del cliente ha sido creada. |  | 10 | 5.988% | 3 | 8.1667 |  | 3
19 | Crear la versión final del diagrama de casos de uso. | El borrador #1 del diagrama de casos de uso ha sido creado; La reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente ha sido completada. | La versión final del diagrama de casos de uso fue creado. | 2 | 1.198% | 3 | 2.5 |  | 3
20 | Extender los casos de uso. | La versión final del diagrama de casos de uso ha sido creada. | Los casos de uso fueron extendidos. | 3 | 1.796% | 3 | 6.25 |  | 3
21 | Crear la versión final del documento de los escenarios. | El borrador #1 del documento de escenarios ha sido creado; La reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente ha sido completada. | La versión final del documento de los escenarios fue creada. | 2 | 1.198% | 3 | 1.6333 |  | 3
22 | Crear la versión final del documento de requerimientos. | Los casos de uso han sido extendidos; La versión final del documento de escenarios ha sido creado. | La versión final del documento de requerimientos fue creada. | 4 | 2.395% | 3 | 1.25 |  | 3
23 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1 de TSPi. | Todos los integrantes del equipo han leído los capítulos 10, 16, 17 y 18 del libro Introducción a TSP. | Cada integrante del equipo completo la forma PEER; El reporte del ciclo #1 fue creado. | 5 | 2.994% | 3 | 3.6667 |  | 3
24 | Realizar el lanzamiento del ciclo #2 de TSPi. | Todos los integrantes del equipo han leído los capítulos 1, 2, 3 y el apéndice A del libro Introducción a TSP. | Cada integrante del equipo completo la forma INFO; Los roles fueron asignados; Se acordó que días se entregarían los reportes semanales. | 5 | 2.994% | 4 | 2.5 |  | 4
25 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #2 de TSPi. | Todos los integrantes del equipo han leído el capítulo 4 del libro Introducción a TSP. | La estrategía de desarrollo fue documentada. | 5 | 2.994% | 4 | 2.0833 |  | 4
26 | Elaborar el plan del ciclo #2 de TSPi. | El equipo ha definido la estrategía de desarrollo y cada integrante del equipo ha leído el capítulo 5 del libro Introducción a TSP. | Las formas TASK y SCHEDULE para el equipo y cada integrante fueron completadas; Se completaron las formas SUMP, SUMQ y SUMS. | 2 | 1.198% | 4 | 1.9167 |  | 4
27 | Crear el esquema del documento de arquitectura. |  | El esquema del documento de arquitectura fue creado. | 0.5 | 0.2994% | 4 | 0 | 0% | 0
28 | Reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. | La versión final del documento de requerimientos fue creada. |  | 7.5 | 4.491% | 4 | 0 | 0% | 0
29 | Crear la agenda para la reunión #3 con el cliente. | La plantilla para al agenda de los clientes ha sido creada. | La agenda para la reunión #3 con el cliente fue creada. | 0.5 | 0.2994% | 4 | 0.41667 |  | 4
30 | Reunión #3 con el cliente. | La agenda para la reunión #3 con el cliente ha sido creada y envíada al cliente. | La minuta de la reunión #3 con el cliente fue creada. | 2 | 1.198% | 4 | 0.73333 |  | 4
31 | Prepararse para presentar al equipo la herramienta RedMine. |  |  | 3 | 1.796% | 4 | 0 | 0% | 0
32 | Presentar al equipo de la herramienta Redmine. |  |  | 5 | 2.994% | 4 | 3.1667 |  | 4
33 | Elaborar la introducción del documento de arquitectura. |  |  | 0.5 | 0.2994% | 4 | 0 | 0% | 0
34 | Elaborar el fondo del documento de arquitectura. |  |  | 1 | 0.5988% | 4 | 0 | 0% | 0
35 | Elaborar el diagrama de contexto de la arquitectura. |  |  | 3 | 1.796% | 4 | 0 | 0% | 0
36 | Documentar las tácticas y patrones a utilizar en el documento de arquitectura. |  |  | 1 | 0.5988% | 5 | 0 | 0% | 0
37 | Elaborar el modelo de data físico de la arquitectura. |  |  | 4 | 2.395% | 5 | 0 | 0% | 0
38 | Elaborar el diagrama de flujo del algoritmo de calendarización. |  |  | 4 | 2.395% | 5 | 0 | 0% | 0
39 | Elaborar el diagrama de la estructura de archivos del plug-in. |  |  | 2 | 1.198% | 5 | 0 | 0% | 0
40 | Elaborar la conclusión del documento de arquitectura. |  |  | 0.5 | 0.2994% | 5 | 0 | 0% | 0
41 | Cursar el tutorial básico de ruby. |  |  | 4 | 2.395% | 5 | 0 | 0% | 0
42 | Prepararse para presentar al equipo el framework Rails. |  |  | 4 | 2.395% | 5 | 0 | 0% | 0
43 | Presentar al equipo el framework Rails. |  |  | 5 | 2.994% | 5 | 0 | 0% | 0
44 | Mockup de la vista de la calendarización. |  |  | 5 | 2.994% | 5 | 0 | 0% | 0
45 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #2 de TSPi. |  |  | 5 | 2.994% | 5 | 0 | 0% | 0

## recursos
Semana | Fecha de Inicio | Horas Disponibles | Horas Estimadas | Porcentaje Individual de Ganacias Estimadas | Porcentaje Acumulado de Ganacias Estimadas | Horas Trabajadas | Porcentaje Individual de Ganancias Obtenidas | Porcentaje Acumulado de Ganancias Obtenidas
1 | 2014-09-20 | 35 | 36 | 21.56% |  | 17.65 | 13.77%
2 |  | 35 | 33.5 | 20.06% |  | 15.1167 | 8.084%
3 |  | 35 | 28 | 16.77% |  | 39.8833 | 21.56%
4 |  | 35 | 35 | 20.96% |  | 10.8167 | 11.68%
5 |  | 35 | 34.5 | 20.66% |  | 0 | 0%
6 |  | 35 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
7 |  | 35 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
8 |  | 35 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
9 |  | 35 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
10 |  | 35 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
11 |  | 35 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
Totales |  | 385 | 167 |  |  | 83.4667

## tareas-ciclo2
Plan | [8 empty] | Realidad
| 69.5 |  |  | 15.5 | 13.5 | 12 | 13 | 15.5 | 10.8167 |  |  | 1.9167 | 1.55 | 1.55 | 4.25 | 1.55
Id | Total de horas estimadas | Porcentaje individual de ganancias estimadas | Semana | Team Leader | Developer Manager | Quality/Process Manager | Planning Manager | Support Manager | Total de horas trabajadas | Porcentaje individual de ganacias obtenidas | Semana | Team Leader | Developer Manager | Quality/Process Manager | Planning Manager | Support Manager
24 | 5 | 7.194% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 |  | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
25 | 5 | 7.194% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0833 |  | 4 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667
26 | 2 | 2.878% | 4 |  |  |  | 2 |  | 1.9167 |  | 4 |  |  |  | 1.9167
27 | 0.5 | 0.7194% | 4 |  |  | 0.5 |  |  | 0
28 | 7.5 | 10.79% | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
29 | 0.5 | 0.7194% | 4 |  |  |  | 0.5 |  | 0.41667 |  | 4 |  |  |  | 0.41667
30 | 2 | 2.878% | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 0.73333 |  | 4 | 0.36667 |  |  | 0.36667
31 | 3 | 4.317% | 4 | 3 |  |  |  |  | 0
32 | 5 | 7.194% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.1667 |  | 4 | 0.63333 | 0.63333 | 0.63333 | 0.63333 | 0.63333
33 | 0.5 | 0.7194% | 4 |  |  | 0.5 |  |  | 0
34 | 1 | 1.439% | 4 |  |  | 1 |  |  | 0
35 | 3 | 4.317% | 4 |  | 3 |  |  |  | 0
36 | 1 | 1.439% | 5 |  | 1 |  |  |  | 0
37 | 4 | 5.755% | 5 | 4 |  |  |  |  | 0
38 | 4 | 5.755% | 5 |  |  | 2 |  | 2 | 0
39 | 2 | 2.878% | 5 |  |  |  |  | 2 | 0
40 | 0.5 | 0.7194% | 5 |  |  | 0.5 |  |  | 0
41 | 4 | 5.755% | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
42 | 4 | 5.755% | 5 |  |  |  |  | 5 | 0
43 | 5 | 7.194% | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
44 | 5 | 7.194% | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 0
45 | 5 | 7.194% | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## recursos-ciclo2
Semana | Fecha de Inicio | Horas Disponibles | Horas Estimadas | Porcentaje Individual de Ganacias Estimadas | Porcentaje Acumulado de Ganacias Estimadas | Horas Trabajadas | Porcentaje Individual de Ganancias Obtenidas | Porcentaje Acumulado de Ganancias Obtenidas
4 | 2014-09-20 | 35 | 35 | 50.36% |  | 10.8167 | 28.06%
5 |  | 35 | 34.5 | 49.64% |  | 0 | 0%
Totales |  | 70 | 69.5 |  |  | 10.8167

## tiempo-ciclo2
Semana | Horas Estimadas Team Leader | Horas Estimadas Development Manager | Horas Estimadas Process/Quality Manager | Horas Estimadas Planning Manager | Horas Estimadas Support Manager | Total de Horas Estimadas | Horas Trabajadas Team Leader | Horas Trabajadas Development Manager | Horas Trabajadas Process/Quality Manager | Horas Trabajadas Planning Manager | Horas Trabajadas Support Manager | Total de Horas Trabajadas
4 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 8 | 4.5 | 35 | 1.9167 | 1.55 | 1.55 | 4.25 | 1.55 | 10.8167
5 | 7 | 6 | 5.5 | 5 | 11 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 15.5 | 13.5 | 12 | 13 | 15.5 | 69.5 | 1.9167 | 1.55 | 1.55 | 4.25 | 1.55 | 10.8167

## tareas-ciclo1
Plan | [8 empty] | Realidad
| 97.5 |  |  | 20 | 26.5 | 15.5 | 21 | 14.5 | 72.65 |  |  | 14.5333 | 16.0667 | 12.8 | 16.6167 | 16.6167
Id | Total de horas estimadas | Porcentaje individual de ganancias estimadas | Semana | Team Leader | Developer Manager | Quality/Process Manager | Planning Manager | Support Manager | Total de horas trabajadas | Porcentaje individual de ganacias obtenidas | Semana | Team Leader | Developer Manager | Quality/Process Manager | Planning Manager | Support Manager
1 | 7.5 | 7.692% | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.4667 |  | 1 |  | 0.33333 | 1.0833 | 1.8833 | 1.1667
2 | 5 | 5.128% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0833 |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167
3 | 5 | 5.128% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.75 |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
4 | 2 | 2.051% | 1 |  |  |  | 2 |  | 1.85 |  | 1 |  |  |  | 1.85
5 | 0.5 | 0.5128% | 1 |  |  |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 1 |  |  |  | 0.25
6 | 0.5 | 0.5128% | 1 |  |  |  | 0.5 |  | 0.66667 |  | 1 |  |  |  | 0.66667
7 | 0.5 | 0.5128% | 1 |  |  |  | 0.5 |  | 0.41667 |  | 1 |  |  |  | 0.41667
8 | 2 | 2.051% | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1.1667 |  | 1 | 0.58333 |  |  | 0.58333
9 | 3 | 3.077% | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 3.9 |  | 2 |  | 1.95 |  | 1.95
10 | 10 | 10.26% | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 1
11 | 15 | 15.38% | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8333 |  | 2 | 1.3333 |  | 1.5
12 | 10 | 10.26% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
13 | 2 | 2.051% | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 15.4167 |  | 3 | 3.4167 | 4.3333 | 2.8333 | 1.25 | 3.5833
14 | 2 | 2.051% | 2 |  | 2 | [5 empty] | 3
15 | 4 | 4.103% | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 3
16 | 0.5 | 0.5128% | 2 |  |  |  | 0.5 |  | 0.38333 |  | 2 |  |  |  | 0.38333
17 | 2 | 2.051% | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 0.5 |  |  |  | 0.5
18 | 10 | 10.26% | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.1667 |  | 3 | 1.6333 | 1.6333 | 1.6333 | 1.6333 | 1.6333
19 | 2 | 2.051% | 3 |  | 2 |  |  |  | 2.5 |  | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
20 | 3 | 3.077% | 3 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 6.25 |  | 3 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
21 | 2 | 2.051% | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 1.6333 |  | 3 | 0.81667 | 0.81667
22 | 4 | 4.103% | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 1.25 |  | 3 |  | 1.25
23 | 5 | 5.128% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.6667 |  | 3 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333

## recursos-ciclo1
Semana | Fecha de Inicio | Horas Disponibles | Horas Estimadas | Porcentaje Individual de Ganacias Estimadas | Porcentaje Acumulado de Ganacias Estimadas | Horas Trabajadas | Porcentaje Individual de Ganancias Obtenidas | Porcentaje Acumulado de Ganancias Obtenidas
1 | 2014-09-20 | 35 | 36 | 36.92% |  | 1765% | 23.59%
2 |  | 35 | 33.5 | 34.36% |  | 1512% | 13.85%
3 |  | 35 | 28 | 28.72% |  | 3988% | 36.92%
Totales |  | 105 | 97.5

## tiempo-ciclo1
Semana | Horas Estimadas Team Leader | Horas Estimadas Development Manager | Horas Estimadas Process/Quality Manager | Horas Estimadas Planning Manager | Horas Estimadas Support Manager | Total de Horas Estimadas | Horas Trabajadas Team Leader | Horas Trabajadas Development Manager | Horas Trabajadas Process/Quality Manager | Horas Trabajadas Planning Manager | Horas Trabajadas Support Manager | Total de Horas Trabajadas
1 | 6.5 | 7 | 5.5 | 11.5 | 5.5 | 36 | 2.35 | 2.1 | 3.93 | 7.42 | 5.27 | 21.07
2 | 5 | 10 | 7 | 6.5 | 5 | 33.5 | 7.33 | 7.28 | 5.33 | 4.42 | 4.67 | 29.03
3 | 8.5 | 9.5 | 3 | 3 | 4 | 28 | 5.43 | 8.72 | 10.12 | 10.5 | 5.87 | 40.64
Totales | 20 | 26.5 | 15.5 | 21 | 14.5 | 97.5 | 15.11 | 18.1 | 19.38 | 22.34 | 15.81 | 90.74