## Totales
Total de Horas Disponibles | 385
Total de Horas Estimadas | 166
Total de Horas Trabajadas
Porcentaje del Total de las Ganacias Obtenidas

## Proyecto
ID | Tarea | Padre | Criterio de Entrada | Criterio de Salida | Horas Estimadas | Porcentaje Individual de Horas Estimadas | Semana | Porcentaje Individual de Horas Obtenidas
1 | Crear de la plantilla para las agendas de las reuniones. |  |  | Plantilla para las agendas de las reuniones. | 0.5 | 0.3012% | 1
2 | Crear de la plantilla para las minutas de las reuniones. |  |  | Plantilla para las minutas de las reuniones. | 0.5 | 0.3012% | 1
3 | Crear la agenda para la reunión #1 con el cliente. |  |  | Agenda para la reunion #1 con el cliente. | 0.5 | 0.3012% | 1
4 | Experimiento RedMine #1; Instalar y configurar la última versión de RedMine. |  |  |  | 10 | 6.024% | 1
5 | Reunión #1 con el cliente. | 3 |  | Minuta de la reunión #1 con el cliente. | 2 | 1.205% | 2
6 | Crear el esquema del documento de requerimientos. |  |  | Esquema del documento de requerimientos. | 2 | 1.205% | 2
7 | Analizar los requerimientos obtenidos en la reunión #1. | 5 |  | Borrador #1 de los casos de uso; Borrador #1 de los escenarios. | 10 | 6.024% | 2
8 | Crear el borrador #1 del documento de requerimientos. | 6; 7 |  | Borrador #1 del documento de requerimientos. | 3 | 1.807% | 2
9 | Crear la agenda para la reunión #2 con el cliente. | 8 |  | Agenda para la reunion #2 con el cliente. | 0.5 | 0.3012% | 2
10 | Reunión #2 con el cliente. | 9 |  | Minuta de la reunión #2 con el cliente. | 2 | 1.205% | 3
11 | Analizar los requerimientos obtenidos en la reunión #2, y actualizar los borradores de los casos de uso y escenarios. | 10 |  | Borrador #2 de los casos de uso; Borrador #2 de los escenarios. | 10 | 6.024% | 3
12 | Experimiento Ruby #1 | 4 |  |  | 10 | 6.024% | 3
13 | Actualizar el borrador #1 del documento de requerimientos. | 11 |  | Borrador #2 del documento de requerimientos. | 3 | 1.807% | 3
14 | Crear la agenda para la reunión #3 con el cliente. | 13 |  | Agenda para la reunion #3 con el cliente. | 0.5 | 0.3012% | 3
15 | Reunión #3 con el cliente. | 14 |  | Minuta de la reunión #3 con el cliente. | 2 | 1.205% | 3
16 | Analizar los requerimientos obtenidos en la reunión #3 y actualizar los borradores de los casos de uso y escenarios. | 15 |  | Borrador #3 de los casos de uso; Borrador #3 de los escenarios. | 6 | 3.614% | 3
17 | Crear la versión final del documento de requerimientos. | 16 |  | Versión final del documento de requerimientos. | 3 | 1.807% | 3
18 | Crear la agenda para la reunión #4 con el cliente. | 17 |  | Agenda para la reunion #4 con el cliente. | 0.5 | 0.3012% | 3
19 | Reunión #4 con el cliente. | 18 |  | Minuta de la reunión #4 con el cliente. | 2 | 1.205% | 3
20 | Crear el esquema del documento de la arquitectura. |  |  | Esquema del documento de la arquitectura. | 2.5 | 1.506% | 4
21 | Crear el borrador #1 del diagrama de contexto. | 18 |  | Borrador #1 del diagrama de contexto. | 3 | 1.807% | 4
22 | Definir las tácticas y patrones a utilizar. | 21 |  | Borrador #1 de las especificaciones de las tácticas y patrones a utilizar. | 5 | 3.012% | 4
23 | Crear el borrador #1 de la vista estática de la arquitectura. | 22 |  | Borrador #1 de la vista estática de la arquitectura. | 10 | 6.024% | 4
24 | Crear el borrador #1 de la vista dinámica de la arquitectura. | 22 |  | Borrador #1 de la vista dinámica de la arquitectura. | 5 | 3.012% | 4
25 | Crear el borrador #1 de la vista física de la arquitectura. | 22 |  | Borrador #1 de la vista física de la arquitectura. | 3 | 1.807% | 4
26 | Crear el borrador #1 del documento de la arquitectura. | 20; 21; 22; 23; 24; 25 |  | Borrador #1 del documento de la arquitectura. | 3 | 1.807% | 4
27 | Crear la agenda para la reunión #5 con el cliente. | 26 |  | Agenda para la reunion #5 con el cliente. | 0.5 | 0.3012% | 4
28 | Reunión #5 con el cliente. | 27 |  | Minuta de la reunión #5 con el cliente. | 2 | 1.205% | 4
29 | Analizar los comentarios de la reunión #5, y actualizar el borrador del diagrama de contexto, la especificación de las tácticas y patrones, y los borradores de las vistas de la arquitectura. | 28 |  | Borrador #2 del diagrama de contexto; Borrador #2 de la especificación de las tácticas y patrones a utilizar; Borrador #2 de la vista estática, dinámica y física de la arquitectura; | 10 | 6.024% | 5
30 | Crear el borrador #2 del documento de la arquitectura. | 29 |  | Borrador #2 del documento de la arquitectura. | 3 | 1.807% | 5
31 | Crear la agenda para la reunión #6 con el cliente. | 30 |  | Agenda para la reunion #6 con el cliente. | 0.5 | 0.3012% | 5
32 | Reunión #6 con el cliente. | 31 |  | Minuta de la reunión #6 con el cliente. | 2 | 1.205% | 5
33 | Analizar los comentarios de la reunión #6, y actualizar el borrador del diagrama de contexto, la especificación de las tácticas y patrones, y los borradores de las vistas de la arquitectura. | 32 |  | Borrador #3 del diagrama de contexto; Borrador #3 de la especificación de las tácticas y patrones a utilizar; Borrador #3 de la vista estática, dinámica y física de la arquitectura; | 6 | 3.614% | 5
34 | Crear la versión final del documento de la arquitectura. | 33 |  | Versión final del documento de la arquitectura. | 3 | 1.807% | 5
35 | Experimiento Ruby #2 | 12 |  |  | 10 | 6.024% | 5
36 | Crear la agenda para la reunión #7 con el cliente. | 34 |  | Agenda para la reunion #7 con el cliente. | 0.5 | 0.3012% | 5
37 | Reunión #7 con el cliente. | 36 |  | Minuta de la reunión #7 con el cliente. | 2 | 1.205% | 5
38 | Crear el esquema de la presentación #1 del curso. |  |  | Esquema de la presentación #1 del curso. | 3 | 1.807% | 6
39 | Construir el documento a presentar en la presentación #1 del curso. | 19; 37 |  | Documento de la presentación media del curso. | 3 | 1.807% | 6
40 | Presentación #1 del curso. | 39 |  | Minuta de la presentación #1 del curso. | 5 | 3.012% | 6
41 | Experimiento MySQL #1 |  |  |  | 6 | 3.614% | 6
42 | Experimiento Ruby #3 | 35 |  |  | 10 | 6.024% | 6

## Recursos
Semana | Fecha de inicio | Horas Disponible | Horas Estimadas | Porcentaje Individual de las Ganacias Estimadas | Porcentaje de las Ganacias Estimadas | Porcentaje Individual de Ganacias Obtenidas | Porcentaje de las Ganacias Obtenidas
1 | 2014-09-16 | 35 | 11.5 | 6.928% |  | 0.9036%
2 |  | 35 | 17.5 | 10.54% |  | 1.205%
3 |  | 35 | 39 | 23.49% |  | 0%
4 |  | 35 | 34 | 20.48% |  | 0%
5 |  | 35 | 37 | 22.29% |  | 0%
6 |  | 35 | 27 | 16.27% |  | 0%
7 |  | 35 | 0 | 0% |  | 0%
8 |  | 35 | 0 | 0% |  | 0%
9 |  | 35 | 0 | 0% |  | 0%
10 |  | 35 | 0 | 0% |  | 0%
11 |  | 35 | 0 | 0% |  | 0%
12 |  | 35 | 0 | 0% |  | 0%

## Ciclo1
4 Semanas; 09/16/2014-10/06/2014
ID | Tarea | Padre | Asignado a | Criterio de Entrada | Criterio de Salida | Fecha Estimada de Inicio | Fecha de Inicio | Fecha Estimada de Finalización | Fecha de Finalización | Horas Estimadas | Horas Trabajadas | Semana
1 | Crear de la plantilla para las agendas de las reuniones. |  | HVR |  | Plantilla para las agendas de las reuniones. | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 0.5 |  | 1
2 | Crear de la plantilla para las minutas de las reuniones. |  | HVR |  | Plantilla para las minutas de las reuniones. | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 0.5 |  | 1
3 | Crear la agenda para la reunión #1 con el cliente. |  | HVR |  | Agenda para la reunion #1 con el cliente. | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 0.5 |  | 1
4 | Experimiento RedMine #1; Instalar y configurar la última versión de RedMine. |  | HVR; JGR; JV; AA; GW |  |  | 2014-09-18 |  | 2014-09-18 |  | 10 |  | 1
5 | Reunión #1 con el cliente. | 3 | HVR; AA |  | Minuta de la reunión #1 con el cliente. | 2014-09-19 | 2014-09-23 | 2014-09-19 | 2014-09-23 | 2 |  | 2
6 | Crear el esquema del documento de requerimientos. |  | HVR |  | Esquema del documento de requerimientos. | 2014-09-20 | 2014-09-28 | 2014-09-20 | 2014-09-29 | 2 |  | 2
7 | Analizar los requerimientos obtenidos en la reunión #1. | 5 | HVR; JGR; JV; AA; GW |  | Borrador #1 de los casos de uso; Borrador #1 de los escenarios. | 2014-09-20 | 2014-09-28 | 2014-09-20 |  | 10 |  | 2
8 | Crear el borrador #1 del documento de requerimientos. | 6; 7 | JGR; HVR; GW |  | Borrador #1 del documento de requerimientos. | 2014-09-21 |  | 2014-09-21 |  | 3 |  | 2
9 | Crear la agenda para la reunión #2 con el cliente. | 8 | HVR |  | Agenda para la reunion #2 con el cliente. | 2014-09-21 | 2014-10-01 | 2014-09-21 | 2014-10-01 | 0.5 |  | 2
10 | Reunión #2 con el cliente. | 9 | HVR; AA; |  | Minuta de la reunión #2 con el cliente. | 2014-09-23 |  | 2014-09-23 |  | 2 |  | 3
11 | Analizar los requerimientos obtenidos en la reunión #2, y actualizar los borradores de los casos de uso y escenarios. | 10 | HVR; JGR; JV; AA; GW |  | Borrador #2 de los casos de uso; Borrador #2 de los escenarios. | 2014-09-24 |  | 2014-09-24 |  | 10 |  | 3
12 | Experimiento Ruby #1 | 4 | HVR; JGR; JV; AA; GW |  |  | 2014-09-25 |  | 2014-09-25 |  | 10 |  | 3
13 | Actualizar el borrador #1 del documento de requerimientos. | 11 | JGR; JV; GW |  | Borrador #2 del documento de requerimientos. | 2014-09-26 |  | 2014-09-26 |  | 3 |  | 3
14 | Crear la agenda para la reunión #3 con el cliente. | 13 | HVR |  | Agenda para la reunion #3 con el cliente. | 2014-09-28 |  | 2014-09-28 |  | 0.5 |  | 3
15 | Reunión #3 con el cliente. | 14 |  |  | Minuta de la reunión #3 con el cliente. | 2014-09-30 |  | 2014-09-30 |  | 2 |  | 3
16 | Analizar los requerimientos obtenidos en la reunión #3 y actualizar los borradores de los casos de uso y escenarios. | 15 | HVR; JGR; JV; AA; GW |  | Borrador #3 de los casos de uso; Borrador #3 de los escenarios. | 2014-10-01 |  | 2014-10-01 |  | 6 |  | 3
17 | Crear la versión final del documento de requerimientos. | 16 | JGR; JV; GW |  | Versión final del documento de requerimientos. | 2014-10-01 |  | 2014-10-01 |  | 3 |  | 3
18 | Crear la agenda para la reunión #4 con el cliente. | 17 | HVR |  | Agenda para la reunion #4 con el cliente. | 2014-10-01 |  | 2014-10-01 |  | 0.5 |  | 3
19 | Reunión #4 con el cliente. | 18 |  |  | Minuta de la reunión #4 con el cliente. | 2014-10-03 |  | 2014-10-03 |  | 2 |  | 3

## TEAMTASK1
Semana | ID | Tarea | Padre | # de Ingenieros | Estimado |  |  | Actual
[5 empty] | Fecha Estimada de Inicio | Fecha Estimada de Finalización | Horas Estimadas | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Horas Trabajadas