## SCHEDULE
3 Semanas; 09/16/2014-10/06/2014
Tarea | [5 empty] | Plan
Id | Nombre | Padre | Criterio de Entrada | Criterio de Salida | # de Ingenieros | Team Leader | Developer Manager | Planning Manager | Quality/Process Manager | Support Manager | Horas Estimadas | Porcentaje Individual de Ganancias Estimadas | Semana | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización
1 | Crear de la plantilla para las agendas de las reuniones. |  |  | Plantilla para las agendas de las reuniones. | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.3012% | 1 | 2014-09-17 | 2014-09-17
2 | Crear de la plantilla para las minutas de las reuniones. |  |  | Plantilla para las minutas de las reuniones. | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.3012% | 1 | 2014-09-17 | 2014-09-17
3 | Crear la agenda para la reunión #1 con el cliente. |  |  | Agenda para la reunion #1 con el cliente. | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.3012% | 1 | 2014-09-17 | 2014-09-17
4 | Experimiento RedMine #1; Instalar y configurar la última versión de RedMine. |  |  |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6.024% | 1 | 2014-09-18 | 2014-09-18
5 | Reunión #1 con el cliente. | 3 |  | Minuta de la reunión #1 con el cliente. | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 1.205% | 1 | 2014-09-19 | 2014-09-19
6 | Crear el esquema del documento de requerimientos. |  |  | Esquema del documento de requerimientos. | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 | 1.205% | 1 | 2014-09-20 | 2014-09-20
7 | Analizar los requerimientos obtenidos en la reunión #1. | 5 |  | Borrador #1 de los casos de uso; Borrador #1 de los escenarios. | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6.024% | 1 | 2014-09-20 | 2014-09-20
8 | Crear el borrador #1 del documento de requerimientos. | 6; 7 |  | Borrador #1 del documento de requerimientos. | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1.807% | 1 | 2014-09-21 | 2014-09-21
9 | Crear la agenda para la reunión #2 con el cliente. | 8 |  | Agenda para la reunion #2 con el cliente. | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.3012% | 1 | 2014-09-21 | 2014-09-21
10 | Reunión #2 con el cliente. | 9 |  | Minuta de la reunión #2 con el cliente. | 2 | [5 empty] | 2 | 1.205% | 1 | 2014-09-23 | 2014-09-23
11 | Analizar los requerimientos obtenidos en la reunión #2, y actualizar los borradores de los casos de uso y escenarios. | 10 |  | Borrador #2 de los casos de uso; Borrador #2 de los escenarios. | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6.024% | 2 | 2014-09-24 | 2014-09-24
12 | Experimiento Ruby #1 | 4 |  |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6.024% | 2 | 2014-09-25 | 2014-09-25
13 | Actualizar el borrador #1 del documento de requerimientos. | 11 |  | Borrador #2 del documento de requerimientos. | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1.807% | 2 | 2014-09-26 | 2014-09-26
14 | Crear la agenda para la reunión #3 con el cliente. | 13 |  | Agenda para la reunion #3 con el cliente. | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.3012% | 2 | 2014-09-28 | 2014-09-28
15 | Reunión #3 con el cliente. | 14 |  | Minuta de la reunión #3 con el cliente. | 2 | [5 empty] | 2 | 1.205% | 2 | 2014-09-30 | 2014-09-30
16 | Analizar los requerimientos obtenidos en la reunión #3 y actualizar los borradores de los casos de uso y escenarios. | 15 |  | Borrador #3 de los casos de uso; Borrador #3 de los escenarios. | 3 |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 1.807% | 3 | 2014-10-01 | 2014-10-01
17 | Crear la versión final del documento de requerimientos. | 16 |  | Versión final del documento de requerimientos. | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 1.807% | 3 | 2014-10-01 | 2014-10-01
18 | Crear la agenda para la reunión #4 con el cliente. | 17 |  | Agenda para la reunion #4 con el cliente. | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.3012% | 3 | 2014-10-01 | 2014-10-01
19 | Reunión #4 con el cliente. | 18 |  | Minuta de la reunión #4 con el cliente. | 2 | [5 empty] | 2 | 1.205% | 3 | 2014-10-03 | 2014-10-03