## SCHEDULE
3 Semanas; 09/16/2014-10/06/2014
Tarea | [5 empty] | Plan
Id | Nombre | Padre | Criterio de Entrada | Criterio de Salida | # de Ingenieros | Team Leader | Developer Manager | Planning Manager | Quality/Process Manager | Support Manager | Horas Estimadas | Porcentaje Individual de Ganancias Estimadas | Semana | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización
4 | Experimiento RedMine #1; Instalar y configurar la última versión de RedMine. |  |  |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | #VALUE! | 1 | 2014-09-18 | 2014-09-18
7 | Analizar los requerimientos obtenidos en la reunión #1. | 5 |  | Borrador #1 de los casos de uso; Borrador #1 de los escenarios. | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | #VALUE! | 1 | 2014-09-20 | 2014-09-20
10 | Reunión #2 con el cliente. | 9 |  | Minuta de la reunión #2 con el cliente. | 2 | [5 empty] | 2 | #VALUE! | 1 | 2014-09-23 | 2014-09-23
11 | Analizar los requerimientos obtenidos en la reunión #2, y actualizar los borradores de los casos de uso y escenarios. | 10 |  | Borrador #2 de los casos de uso; Borrador #2 de los escenarios. | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | #VALUE! | 2 | 2014-09-24 | 2014-09-24
12 | Experimiento Ruby #1 | 4 |  |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | #VALUE! | 2 | 2014-09-25 | 2014-09-25
15 | Reunión #3 con el cliente. | 14 |  | Minuta de la reunión #3 con el cliente. | 2 | [5 empty] | 2 | #VALUE! | 2 | 2014-09-30 | 2014-09-30
16 | Analizar los requerimientos obtenidos en la reunión #3 y actualizar los borradores de los casos de uso y escenarios. | 15 |  | Borrador #3 de los casos de uso; Borrador #3 de los escenarios. | 3 |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | 3 | 2014-10-01 | 2014-10-01
19 | Reunión #4 con el cliente. | 18 |  | Minuta de la reunión #4 con el cliente. | 2 | [5 empty] | 2 | #VALUE! | 3 | 2014-10-03 | 2014-10-03