## schedule
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
1 | Ver video tutorial de GitHub. |  |  | 7.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2 | Realizar el lanzamiento del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Definir la estrategía de desarrollo del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Crear el esquema del documento de requerimientos. |  |  | 3 | 1 |  | 1.5 |  | 1.5
10 | Experimento Redmine #1. |  |  | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
11 | Experimento Ruby #1. |  |  | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
12 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #1 con el cliente. |  |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
13 | Crear el borrador #1 del diagrama de casos de uso. |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 1
14 | Crear el borrador #1 del documento de los escenarios. |  |  | 2 | 2 |  | 2
15 | Crear el borrador #1 del documento de requerimientos. |  |  | 4 | 2 |  | 2 | 2
18 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente. |  |  | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
19 | Crear la versión final del diagrama de casos de uso. |  |  | 2 | 3 |  | 2
20 | Extender los casos de uso. |  |  | 3 | 3 | 1.5 | 1.5
21 | Crear la versión final del documento de los escenarios. |  |  | 2 | 3 | 1 | 1
22 | Crear la versión final del documento de requerimientos. |  |  | 4 | 3 | 2 | 2
23 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## task
Id | Horas trabajadas | Semana
1 | 0.33333 | 1
2 | 1.0167 | 1
3 | 0.75 | 1
9 | 1.95 | 2
12 | 1.5 | 2
13 | 1.4444 | 3
14 | 1.4444 | 3
15 | 1.4444 | 3
18 | 1.6333 | 3
19 | 0.5 | 3
20 | 1.25 | 3
21 | 0.81667 | 3
22 | 3.2667 | 3
23 | 0.73333 | 3

## logt
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Interrupción | Delta | Tarea | Comentario
Semana #1
2014-09-20 | 15:10 | 16:25 | 14 | 61 | 2 | Realizar el lanzamiento del ciclo #1 de TSPi.
2014-09-20 | 16:30 | 17:25 | 10 | 45 | 3 | Definir la estrategía de desarrollo del ciclo #1 de TSPi.
2014-09-22 | 8:10 | 8:30 | 0 | 20 | 1 | Video tutorial de GitHub.
2.1
Semana #2
2014-09-28 | 10:00 | 10:15 | 0 | 15 |  | Escuché la grabación de la reunión #1.
2014-09-28 | 10:15 | 11:00 | 0 | 15 | 13 | Análisis de lo hablado en la reunión #1 y los requerimientos.
2014-09-28 | 10:15 | 11:00 | 0 | 15 | 14 | Análisis de lo hablado en la reunión #1 y los requerimientos.
2014-09-28 | 10:15 | 11:00 | 0 | 15 | 15 | Análisis de lo hablado en la reunión #1 y los requerimientos.
2014-09-28 | 14:00 | 15:10 | 25 | 45 | 9 | Trabajé en la creación del esquema del documento de requerimientos.
2014-09-28 | 16:00 | 18:00 | 30 | 90 | 12 | Participé en el análisis de los requerimientos obtenidos en la reunión #1. Se documento una parte del diagrama de casos de uso, y falto documentar los escenarios.
2014-09-29 | 8:10 | 9:30 | 8 | 72 | 9 | Terminé la creación del esquema del documento de requerimientos.
2014-09-30 | 23:15 | 23:50 | 5 | 30 |  | Reunión de equipo para discutir estados de las tareas del ciclo #1.
2014-10-01 | 20:00 | 22:20 | 0 | 46.6667 | 13 | Participé en el diagrama de caso de uso y escenarios de atributos de calidad
2014-10-01 | 20:00 | 22:20 | 0 | 46.6667 | 14 | Participé en el diagrama de caso de uso y escenarios de atributos de calidad
2014-10-01 | 20:00 | 22:20 | 0 | 46.6667 | 15 | Participé en el diagrama de caso de uso y escenarios de atributos de calidad
7.2833
Semana #3
2014-10-05 | 9:00 | 10:35 | 20 | 25 | 13
2014-10-05 | 9:00 | 10:35 | 20 | 25 | 14
2014-10-05 | 9:00 | 10:35 | 20 | 25 | 15
2014-10-06 | 22:20 | 22:44 | 0 | 24 | 10 | Viendo video de overview de redmine
2014-10-06 | 21:54 | 22:10 | 0 | 16 | 11 | Problemas con el instalador de Ruby
2014-10-11 | 8:45 | 9:05 | 0 | 20 |  | Leyendo capitulo 10 del libro de TSP sobre postmortem
2014-10-11 | 9:13 | 9:30 | 0 | 17 |  | Escuchando la grabación de la reunion #2 con el cliente
2014-10-11 | 10:02 | 11:50 | 10 | 98 | 18 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente.
2014-10-11 | 11:55 | 12:30 | 5 | 30 | 19 | Crear la versión final del diagrama de casos de uso.
2014-10-11 | 12:35 | 13:24 | 0 | 49 | 21 | Crear la versión final del documento de los escenarios.
2014-10-11 | 14:35 | 15:50 | 0 | 75 | 20 | Extender los casos de uso.
2014-10-11 | 16:15 | 17:06 | 7 | 44 | 23 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1 de TSPi.
2014-10-11 | 20:20 | 21:50 | 15 | 75 | 22 | Crear la versión final del documento de requerimientos.
2014-10-12 | 15:00 | 16:30 | 0 | 90 | 22 | Reunión de equipo para realizar diagrama de contexto y las tácticas a emplear.
2014-10-12 | 22:47 | 23:01 | 0 | 14 | 22 | Definición de los actores
2014-10-13 | 13:55 | 14:12 | 0 | 17 | 22 | Refinamiento de los requerimientos luego de aclarar duda con el cliente y creando el catálogo con todas las definiciones claves.
10.7333