## schedule
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
1 | Ver video tutorial de GitHub. |  |  | 7.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2 | Realizar el lanzamiento del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Definir la estrategía de desarrollo del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Elaborar el plan del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
5 | Crear la plantilla para las agendas de las reuniones con los clientes. |  |  | 0.5 | 1 |  |  |  | 0.5
6 | Crear la plantilla para las minutas de las reuniones con los clientes. |  |  | 0.5 | 1 |  |  |  | 0.5
7 | Crear la agenda para la reunión #1 con el cliente. |  |  | 0.5 | 1 |  |  |  | 0.5
8 | Reunión #1 con el cliente. |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1
9 | Crear el esquema del documento de requerimientos. |  |  | 3 | 1 |  | 1.5 |  | 1.5
10 | Experimento Redmine #1. |  |  | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
11 | Experimento Ruby #1. |  |  | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
12 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #1 con el cliente. |  |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
13 | Crear el borrador #1 del diagrama de casos de uso. |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 1
14 | Crear el borrador #1 del documento de los escenarios. |  |  | 2 | 2 |  | 2
15 | Crear el borrador #1 del documento de requerimientos. |  |  | 4 | 2 |  | 2 | 2
16 | Crear la agenda para la reunión #2 con el cliente. |  |  | 0.5 | 2 |  |  |  | 0.5
17 | Reunión #2 con el cliente. |  |  | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 1
18 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente. |  |  | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
19 | Crear la versión final del diagrama de casos de uso. |  |  | 2 | 3 |  | 2
20 | Extender los casos de uso. |  |  | 3 | 3 | 1.5 | 1.5
21 | Crear la versión final del documento de los escenarios. |  |  | 2 | 3 | 1 | 1
22 | Crear la versión final del documento de requerimientos. |  |  | 4 | 3 | 2 | 2
23 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## task
Id | Horas trabajadas | Semana
2 | 1.0167 | 1
3 | 0.75 | 1
8 | 0.58333 | 1
12 | 2 | 2
13 | 1.1389 | 3
14 | 1.1389 | 3
15 | 1.1389 | 3
17 | 0.5 | 3
18 | 1.6333 | 3
19 | 0.5 | 3
20 | 1.25 | 3
21 | 0.81667 | 3
23 | 0.73333 | 3

## logt
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Interrupción | Delta | Tarea | Comentario
Semana #1
2014-09-20 | 15:10 | 16:25 | 14 | 61 | 2 | Realizar el lanzamiento del ciclo #1 de TSPi.
2014-09-20 | 16:30 | 17:25 | 10 | 45 | 3 | Definir la estrategía de desarrollo del ciclo #1 de TSPi.
2014-09-23 | 15:30 | 16:05 | 0 | 35 | 8 | Participé en la reunión #1 con el cliente
2.35
Semana #2
2014-09-28 | 16:00 | 18:00 | 0 | 120 | 12 | Participé en el analisis de los requerimientos obtenidos en la reunión #1. Se documento una parte del diagrama de casos de uso, y falto documentar los escenarios.
2014-09-29 | 10:00 | 11:30 | 10 | 40 | 10 | Instalacion de ruby y redmine
2014-09-29 | 10:00 | 11:30 | 10 | 40 | 11 | Instalacion de ruby y redmine
2014-09-30 | 23:15 | 23:50 | 0 | 35 |  | Reunión de equipo para discutir estados de las tareas del ciclo #1.
2014-10-02 | 19:15 | 20:00 | 0 | 15 | 13 | Reunion para discutor casos de usos
2014-10-02 | 19:15 | 20:00 | 0 | 15 | 14 | Reunion para discutor casos de usos
2014-10-02 | 19:15 | 20:00 | 0 | 15 | 15 | Reunion para discutor casos de usos
2014-10-03 | 13:50 | 15:30 | 30 | 23.3333 | 13 | Refinacion de casos de usos
2014-10-03 | 13:50 | 15:30 | 30 | 23.3333 | 14 | Refinacion de casos de usos
2014-10-03 | 13:50 | 15:30 | 30 | 23.3333 | 15 | Refinacion de casos de usos
2014-10-03 | 9:00 | 10:30 | 0 | 30 | 13 | Reunion semanal con el grupo
2014-10-03 | 9:00 | 10:30 | 0 | 30 | 14 | Reunion semanal con el grupo
2014-10-03 | 9:00 | 10:30 | 0 | 30 | 15 | Reunion semanal con el grupo
7.3333
Semana #3
2014-10-09 | 9:40 | 10:10 | 0 | 30 | 17 | Reunion con cliente
2014-10-11 | 10:02 | 11:50 | 10 | 98 | 18 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente.
2014-10-11 | 11:55 | 12:30 | 5 | 30 | 19 | Crear la versión final del diagrama de casos de uso.
2014-10-11 | 12:35 | 13:24 | 0 | 49 | 21 | Crear la versión final del documento de los escenarios.
2014-10-11 | 14:35 | 15:50 | 0 | 75 | 20 | Extender los casos de uso.
2014-10-11 | 16:15 | 17:06 | 7 | 44 | 23 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1 de TSPi.
5.4333