## schedule
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
1 | Ver video tutorial de GitHub. |  |  | 7.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2 | Realizar el lanzamiento del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Definir la estrategía de desarrollo del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Elaborar el plan del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
5 | Crear la plantilla para las agendas de las reuniones con los clientes. |  |  | 0.5 | 1 |  |  |  | 0.5
6 | Crear la plantilla para las minutas de las reuniones con los clientes. |  |  | 0.5 | 1 |  |  |  | 0.5
7 | Crear la agenda para la reunión #1 con el cliente. |  |  | 0.5 | 1 |  |  |  | 0.5
8 | Reunión #1 con el cliente. |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1
9 | Crear el esquema del documento de requerimientos. |  |  | 3 | 1 |  | 1.5 |  | 1.5
10 | Experimento Redmine #1. |  |  | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
11 | Experimento Ruby #1. |  |  | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
12 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #1 con el cliente. |  |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
13 | Crear el borrador #1 del diagrama de casos de uso. |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 1
14 | Crear el borrador #1 del documento de los escenarios. |  |  | 2 | 2 |  | 2
15 | Crear el borrador #1 del documento de requerimientos. |  |  | 4 | 2 |  | 2 | 2
16 | Crear la agenda para la reunión #2 con el cliente. |  |  | 0.5 | 2 |  |  |  | 0.5
17 | Reunión #2 con el cliente. |  |  | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 1
18 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente. |  |  | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
19 | Crear la versión final del diagrama de casos de uso. |  |  | 2 | 3 |  | 2
20 | Extender los casos de uso. |  |  | 3 | 3 | 1.5 | 1.5
21 | Crear la versión final del documento de los escenarios. |  |  | 2 | 3 | 1 | 1
22 | Crear la versión final del documento de requerimientos. |  |  | 4 | 3 | 2 | 2
23 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## task
Id | Horas trabajadas | Semana
1 | 1.8833 | 1
2 | 1.0167 | 1
3 | 0.75 | 1
4 | 1.85 | 1
5 | 0.25 | 1
6 | 0.66667 | 1
7 | 0.41667 | 1
8 | 0.58333 | 1
9 | 1.95 | 2
12 | 1.5 | 2
16 | 0.38333 | 2
13 | 0.41667 | 3
14 | 0.41667 | 3
15 | 0.41667 | 3
18 | 1.6333 | 3
19 | 0.5 | 3
20 | 1.25 | 3
23 | 0.73333 | 3

## logt
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Interrupción | Delta | Tarea | Comentario
Semana #1
2014-09-20 | 8:10 | 10:03 | 0 | 113 | 1 | Ver video tutorial de GitHub.
2014-09-20 | 15:10 | 16:25 | 14 | 61 | 2 | Realizar el lanzamiento del ciclo #1 de TSPi.
2014-09-20 | 16:30 | 17:25 | 10 | 45 | 3 | Definir la estrategía de desarrollo del ciclo #1 de TSPi.
2014-09-20 | 21:20 | 23:54 | 43 | 111 | 4 | Elaborar el plan del ciclo #1 de TSPi.
2014-09-21 | 8:10 | 8:25 | 0 | 15 | 5 | Crear la plantilla para las agendas de las reuniones con los clientes.
2014-09-21 | 8:40 | 9:30 | 10 | 40 | 6 | Crear la plantilla para las minutas de las reuniones con los clientes.
2014-09-21 | 14:00 | 14:25 | 0 | 25 | 7 | Crear la agenda para la reunión #1 con el cliente.
2014-09-23 | 15:30 | 16:05 | 0 | 35 | 8 | Reunión #1 con el cliente.
7.4167
Semana #2
2014-09-28 | 14:00 | 15:10 | 25 | 45 | 9 | Trabajé en la creación del esquema del documento de requerimientos.
2014-09-28 | 16:00 | 18:00 | 30 | 90 | 12 | Participé en el analisis de los requerimientos en la reunión #1. Se documento una parte del diagrama de casos de uso, y falto documentar los escenarios.
2014-09-29 | 8:10 | 9:30 | 8 | 72 | 9 | Terminé la creación del esquema del documento de requerimientos.
2014-09-30 | 23:15 | 23:50 | 0 | 35 |  | Tuvimos una reunión de equipo para la asignación de las tareas del ciclo #1.
2014-10-01 | 21:30 | 21:53 | 0 | 23 | 16 | Cree la agenda para la reunión #2 con el cliente.
4.4167
Semana #3
2014-10-05 | 9:00 | 10:35 | 20 | 25 | 13 | Participe en la creación del borrador #1 del diagrama de casos de uso, y del borrador #1 de los escenarios.
2014-10-05 | 9:00 | 10:35 | 20 | 25 | 14 | Participe en la creación del borrador #1 del diagrama de casos de uso, y del borrador #1 de los escenarios.
2014-10-05 | 9:00 | 10:35 | 20 | 25 | 15 | Participe en la creación del borrador #1 del diagrama de casos de uso, y del borrador #1 de los escenarios.
2014-10-06 | 9:00 | 11:17 | 25 | 112 | 10
2014-10-09 | 15:10 | 16:03 | 10 | 43 |  | Reporte semanal
2014-10-11 | 10:02 | 11:50 | 10 | 98 | 18 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2.
2014-10-11 | 11:55 | 12:30 | 5 | 30 | 19 | Crear la versión final del diagrama de casos de uso.
2014-10-11 | 14:35 | 15:50 | 0 | 75 | 20 | Extender lso casos de uso.
2014-10-11 | 16:15 | 17:06 | 7 | 44 | 23 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1 de TSPi.
2014-10-12 | 13:40 | 16:33 | 20 | 153 |  | Actualizaciones al plan general.
10.5