## schedule
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
1 | Ver video tutorial de GitHub. |  |  | 7.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2 | Realizar el lanzamiento del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Definir la estrategía de desarrollo del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Experimento Redmine #1. |  |  | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
11 | Experimento Ruby #1. |  |  | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
12 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #1 con el cliente. |  |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
15 | Crear el borrador #1 del documento de requerimientos. |  |  | 4 | 2 |  | 2 | 2
18 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente. |  |  | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
23 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## task
Id | Horas trabajadas | Semana
1 | 1.0833 | 1
2 | 1.0167 | 1
3 | 0.75 | 1
12 | 1.5 | 2
13 | 0.94444 | 3
14 | 0.94444 | 3
15 | 0.94444 | 3
18 | 1.6333 | 3
19 | 0.5 | 3
20 | 1.25 | 3
23 | 0.73333 | 3

## logt
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Interrupción | Delta | Tarea | Comentario
Semana #1
2014-09-20 | 15:10 | 16:25 | 14 | 61 | 2 | Realizar el lanzamiento del ciclo #1 de TSPi.
2014-09-20 | 16:30 | 17:25 | 10 | 45 | 3 | Definir la estrategía de desarrollo del ciclo #1 de TSPi.
2014-09-20 | 20:05 | 21:35 | 25 | 65 |  | Documentar las ideas principales que se presentaron en la reunion inicial
2014-09-21 | 8:05 | 9:35 | 25 | 65 | 1 | Ver video tutorial de GitHub
3.9333
Semana #2
2014-09-28 | 16:00 | 18:00 | 30 | 90 | 12 | Participé en el analisis de los requerimientos obtenidos en la reunión #1. Se documento una parte del diagrama de casos de uso, y falto documentar los escenarios.
2014-09-30 | 23:15 | 23:50 | 0 | 35 |  | Tuvimos una reunión de equipo para la asignación de las tareas del ciclo #1.
2014-10-01 | 20:15 | 22:15 | 0 | 40 | 13 | Participe en el diagrama de use case y escenario de atributo de calidad
2014-10-01 | 20:15 | 22:15 | 0 | 40 | 14 | Participe en el diagrama de use case y escenario de atributo de calidad
2014-10-01 | 20:15 | 22:15 | 0 | 40 | 15 | Participe en el diagrama de use case y escenario de atributo de calidad
2014-10-02 | 8:15 | 10:15 | 45 | 75 |  | Documentar los inconvenientes encontrados
5.3333
Semana #3
2014-10-04 | 9:05 | 10:00 | 5 | 16.6667 | 13 | Hacer la minuta de la reunion con el equipo de los Use case
2014-10-04 | 9:05 | 10:00 | 5 | 16.6667 | 14 | Hacer la minuta de la reunion con el equipo de los Use case
2014-10-04 | 9:05 | 10:00 | 5 | 16.6667 | 15 | Hacer la minuta de la reunion con el equipo de los Use case
2014-10-06 | 8:00 | 9:35 | 15 | 80 |  | Documentar la minuta de la consolidacion de los use cases
2014-10-07 | 16:00 | 18:00 | 30 | 90 | 11 | Descarga e Instalacion de Ruby
2014-10-07 | 11:15 | 12:10 | 10 | 45 |  | Transcribir el borrador de la minuta de la reunion #2 con el equipo a la computadora
2014-10-09 | 12:15 | 14:10 | 20 | 95 |  | Minuta #2 realizada con el cliente
2014-10-11 | 10:02 | 11:50 | 10 | 98 | 18 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente.
2014-10-11 | 11:55 | 12:30 | 5 | 30 | 19 | Crear la versión final del diagrama de casos de uso.
2014-10-11 | 14:35 | 15:50 | 0 | 75 | 20 | Extender los casos de uso.
2014-10-11 | 16:15 | 17:06 | 7 | 44 | 23 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1 de TSPi.
10.1167