## schedule
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Semana | Developer Manager
1 | Ver video tutorial de GitHub. |  | Cada integrante del equipo conoce las funcionalidades básicas de GitHub. | 1 | 1.5
2 | Realizar el lanzamiento del ciclo #1 de TSPi. | Todos los integrantes del equipo han leído los capítulos 1, 2, 3 y el apéndice A del libro Introducción a TSP. | Cada integrante del equipo completo la forma INFO; Los roles fueron asignados; Se acordó que días se entregarían los reportes semanales. | 1 | 1
3 | Definir la estrategía de desarrollo del ciclo #1 de TSPi. | Todos los integrantes del equipo han leído el capítulo 4 del libro Introducción a TSP. | La estrategía de desarrollo fue documentada. | 1 | 1
9 | Crear el esquema del documento de requerimientos. |  | El esquema del documento de requerimientos fue creado. | 1 | 1.5
10 | Instalar y configurar RedMine. |  | Cada integrante del equipo ha instalado y configurador RedMine. | 1 | 2
11 | Instalar y configurar Ruby On Rails. |  | Cada integrante del equipo ha instalado y configurado Ruby on Rails. | 2 | 3
12 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #1 con el cliente. | La minuta de la reunión #1 del cliente ha sido creada. |  | 2 | 2
13 | Crear el borrador #1 del diagrama de casos de uso. | La reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #1 con el cliente ha sido completada. | El borrador #1 del diagrama de casos de uso fue creado. | 2 | 1
14 | Crear el borrador #1 del documento de los escenarios. | La reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #1 con el cliente ha sido completada. | El borrador #1 del documento de los escenarios fue creado. | 2 | 2
15 | Crear el borrador #1 del documento de requerimientos. | El borrador #1 del diagrama de casos de uso ha sido creado; El borrador #1 del documento de escenarios ha sido creado. | El borrador #1 del documento de requerimientos fue creado. | 2 | 2
18 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente. | La minuta de la reunión #2 del cliente ha sido creada. |  | 3 | 2
19 | Crear la versión final del diagrama de casos de uso. | El borrador #1 del diagrama de casos de uso ha sido creado; La reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente ha sido completada. | La versión final del diagrama de casos de uso fue creado. | 3 | 2
20 | Extender los casos de uso. | La versión final del diagrama de casos de uso ha sido creada. | Los casos de uso fueron extendidos. | 3 | 1.5
21 | Crear la versión final del documento de los escenarios. | El borrador #1 del documento de escenarios ha sido creado; La reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente ha sido completada. | La versión final del documento de los escenarios fue creada. | 3 | 1
22 | Crear la versión final del documento de requerimientos. | Los casos de uso han sido extendidos; La versión final del documento de escenarios ha sido creado. | La versión final del documento de requerimientos fue creada. | 3 | 2
23 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1 de TSPi. | Todos los integrantes del equipo han leído los capítulos 10, 16, 17 y 18 del libro Introducción a TSP. | Cada integrante del equipo completo la forma PEER; El reporte del ciclo #1 fue creado. | 3 | 1