## LOGT1
Name | Héctor Vásquez Román |  |  | Date | 2014-09-20
Team | RedMiners |  |  | Instructor | José Bonetti
Assembly |  |  |  | Cycle | 1
7.4167
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Phase/Task | Assembly | Comment
2014-09-20 | 8:10 | 10:03 | 0 | 113 | 1 |  | Experimiento GitHub #1.
2014-09-20 | 15:10 | 16:25 | 14 | 61 | 2 |  | Realizar el lanzamiento del ciclo #1 de TSPi.
2014-09-20 | 16:30 | 17:25 | 10 | 45 | 3 |  | Definir la estrategía de desarrollo del ciclo #1 de TSPi.
2014-09-20 | 21:20 | 23:54 | 43 | 111 | 4 |  | Elaborar el plan del ciclo #1 de TSPi.
2014-09-21 | 8:10 | 8:25 | 0 | 15 | 5 |  | Cree la plantilla para las agendas de las reuniones con el cliente.
2014-09-21 | 8:40 | 9:30 | 10 | 40 | 6 |  | Cree la plantilla para las minutas de las reuniones con el cliente.
2014-09-21 | 14:00 | 14:25 | 0 | 25 | 7 |  | Cree la agenda para la reunión #1 con el cliente.
2014-09-23 | 15:30 | 16:05 | 0 | 35 | 8 |  | Participé en la reunión #1 con el cliente, y cree la minuta de la reunión #1.