## logt3
Name | Héctor Vásquez Román |  |  | Date | 2014-10-04
Team | RedMiners |  |  | Instructor | José Bonetti
Assembly |  |  |  | Cycle | 1
7.95
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Phase/Task | Assembly | Comment
2014-10-05 | 9:00 | 10:35 | 20 | 75 | 13,14,15 |  | Participe en la creación del borrador #1 del diagrama de caso s de uso, y del borrador #1 de los escenarios.
2014-10-06 | 9:00 | 11:17 | 25 | 112 | 10 |  | Experimiento redmine #1; Instalarlo y configurarlo.
2014-10-09 | 15:10 | 16:03 | 10 | 43 |  |  | Reporte semanal semana 2 ciclo 1
2014-10-11 | 10:02 | 11:50 | 10 | 98 | 18 |  | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente.
2014-10-11 | 11:55 | 12:30 | 5 | 30 | 19 |  | Crear la versión final del diagrama de casos de uso.
2014-10-11 | 14:35 | 15:50 | 0 | 75 | 20 |  | Extender los casos de uso.
2014-10-11 | 16:15 | 17:06 | 7 | 44 | 23 |  | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1 de TSPi.