## logt3
Name | Jusnen Volquez |  |  | Date | 2014-10-04
Team | RedMiners |  |  | Instructor | José Bonetti
Assembly |  |  |  | Cycle | 1
10.1167
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Phase/Task | Assembly | Comment
2014-10-04 | 9:05 | 10:00 | 5 | 50 | 13,14,15 |  | Hacer la minuta de la reunion con el equipo de los Use case
2014-10-06 | 8:00 | 9:35 | 15 | 80 |  |  | Documentar la minuta de la consolidacion de los use cases
2014-10-07 | 16:00 | 18:00 | 30 | 90 | 11 |  | Descarga e Instalacion de Ruby
2014-10-07 | 11:15 | 12:10 | 10 | 45 |  |  | Transcribir el borrador de la minuta de la reunion #2 con el equipo a la computadora
2014-10-09 | 12:15 | 14:10 | 20 | 95 |  |  | Minuta #2 realizada con el cliente
2014-10-11 | 10:02 | 11:50 | 10 | 98 | 18 |  | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente.
2014-10-11 | 11:55 | 12:30 | 5 | 30 | 19 |  | Crear la versión final del diagrama de casos de uso.
2014-10-11 | 14:35 | 15:50 | 0 | 75 | 20 |  | Extender los casos de uso.
2014-10-11 | 16:15 | 17:06 | 7 | 44 | 23 |  | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1 de TSPi.