## schedule
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
46 | Realizar el lanzamiento del ciclo #3. | Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo 1 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales. | Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo 1 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales. | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #3. | El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #1. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas. | El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #1. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas. | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | Configurar el ambiente global de desarrollo. | Se elaboró una guía con todos los pasos para la configuración del ambiente global de desarrollo. | Se elaboró una guía con todos los pasos para la configuración del ambiente global de desarrollo. | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
58 | Configurar el ambiente local de desarrollo. | Cada miembro del equipo configuró su ambiente local de desarrollo. | Cada miembro del equipo configuró su ambiente local de desarrollo. | 7.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
60 | Elaborar la versión final del diagrama de flujo del algoritmo de calendarización. | Se elaboró la versión final del diagrama de flujo del algoritmo de calendarización. | Se elaboró la versión final del diagrama de flujo del algoritmo de calendarización. | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
63 | Crear la versión final del documento de arquitectura. | Se creó la versión final del documento de arquitectura. | Se creó la versión final del documento de arquitectura. | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
66 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #3. | Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes. | Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes. | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## task
Id | Horas trabajadas | Semana
46 | 0.45 | 6
47 | 0.66667 | 6
57 | 4.5 | 7
58 | 1.5833 | 7
60 | 2.0833 | 7

## logt
Fecha | Semana | Hora de inicio | Hora de finalización | Interrupción | Delta | Tarea | Comentario
2014-10-26 | 6 | 12:50 | 13:17 | 0 | 27 | 46 | Realizar el lanzamiento del ciclo #3 de TSPi.
2014-10-26 | 6 | 13:20 | 14:00 | 0 | 40 | 47 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #3 de TSPi.
2014-10-26 | 6 | 9:25 | 11:50 | 24 | 125 | 60 | Arregle el diagrama deflujo de calendarización final
2014-10-29 | 6 | 19:30 | 9:20 | 0 | 110 | 57 | Configurando Codeshsip para el ambiente de desarrollo global
2014-10-31 | 6 | 19:40 | 10:45 | 25 | 160 | 57 | Terminando de configurar la base de dato y heroku para el ambiente de desarrollo global
2014-11-02 | 7 | 6:20 | 8:05 | 10 | 95 | 58 | Configurando el ambiente local de desarrollo
2014-11-09 | 7 | 15:45 | 18:25 | 30 | 130 |  | Probando y analizando el funcionamiento del importer
2014-11-10 | 7 | 16:05 | 17:30 | 0 | 85 |  | Haciendo un archivo de dependencia de csv y testeandolo en el importer
2014-11-10 | 7 | 18:09 | 18:49 | 0 | 40 |  | Reunion de equipo
2014-11-10 | 7 | 23:05 | 13:20 | 30 | 105 |  | Analizando y haciendo un algoritmo de entrada de csv tomando en cuenta las islas y dags externos