## schedule
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
46 | Realizar el lanzamiento del ciclo #3. | Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo 1 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales. | Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo 1 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales. | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #3. | El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #1. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas. | El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #1. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas. | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
48 | Elaborar el plan del ciclo #3. | Se completaron las formas TASK y SCHEDULE para el equipo y cada miembro de este. El equipo completo las formas SUMP, SUMQ y SUMS. | Se completaron las formas TASK y SCHEDULE para el equipo y cada miembro de este. El equipo completo las formas SUMP, SUMQ y SUMS. | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
49 | Elaborar el mokcup de la vista para la creación de un proyecto. | Se elaboró el mockup de la vista para la creación de un proyecto. | Se elaboró el mockup de la vista para la creación de un proyecto. | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
50 | Elaborar el mockup de la vista para la asignación de la disponibilidad de los recursos. | Se elaboró el mockup de la vista para la asignación de la disponibilidad de los recursos. | Se elaboró el mockup de la vista para la asignación de la disponibilidad de los recursos. | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
51 | Elaborar el mockup de la vista para ver la calendarización de uno o más recursos. | Se elaboró el mockup de la vista para ver la calendarización de uno o más recursos. | Se elaboró el mockup de la vista para ver la calendarización de uno o más recursos. | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
52 | Crear la agenda para la reunión #4 con el cliente. | Se creó la agenda para la reunión #4 con el cliente. | Se creó la agenda para la reunión #4 con el cliente. | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
53 | Reunión #4 con el cliente. | Se creó la minuta de la reunión #4 con el cliente. | Se creó la minuta de la reunión #4 con el cliente. | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
54 | Elaborar el mockup de la vista para ver los eventos o excepciones de los recursos. | Se elaboró el mockup de la vista para ver los eventos o excepciones de los recursos. | Se elaboró el mockup de la vista para ver los eventos o excepciones de los recursos. | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
55 | Calcular el tiempo de corrida del algoritmo de calendarización. | Se documentó el tiempo de corrida del algoritmo de calendarización. | Se documentó el tiempo de corrida del algoritmo de calendarización. | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Elaborar el pseudocódigo del algoritmo de construcción de la estructura de calendarización a partir del archivo CSV. | Se elaboró el pseudocódigo del algoritmo de construcción de la estructura de calendarización a partir del archivo CSV. | Se elaboró el pseudocódigo del algoritmo de construcción de la estructura de calendarización a partir del archivo CSV. | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
57 | Configurar el ambiente global de desarrollo. | Se elaboró una guía con todos los pasos para la configuración del ambiente global de desarrollo. | Se elaboró una guía con todos los pasos para la configuración del ambiente global de desarrollo. | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
58 | Configurar el ambiente local de desarrollo. | Cada miembro del equipo configuró su ambiente local de desarrollo. | Cada miembro del equipo configuró su ambiente local de desarrollo. | 7.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
59 | Elaborar el plan de calidad. | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
60 | Elaborar la versión final del diagrama de flujo del algoritmo de calendarización. | Se elaboró la versión final del diagrama de flujo del algoritmo de calendarización. | Se elaboró la versión final del diagrama de flujo del algoritmo de calendarización. | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
61 | Elaborar la versión final del modelo físico de data. | Se elaboró la versión final del modelo físico de data. | Se elaboró la versión final del modelo físico de data. | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Elaborar la versión final del diagrama de contexto de la arquitectura. | Se elaboró la versión final del diagrama de contexto de la arquitectura. | Se elaboró la versión final del diagrama de contexto de la arquitectura. | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
63 | Crear la versión final del documento de arquitectura. | Se creó la versión final del documento de arquitectura. | Se creó la versión final del documento de arquitectura. | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
64 | Crear la agenda para la reunión #5 con el cliente. | Se creó la agenda para la reunión #5 con el cliente. | Se creó la agenda para la reunión #5 con el cliente. | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
65 | Reunión #5 con el cliente. | Se creó la minuta de la reunión #5 con el cliente. | Se creó la minuta de la reunión #5 con el cliente. | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
66 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #3. | Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes. | Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes. | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## task
Id | Horas trabajadas | Semana
36 | 0.21667 | 6
46 | 0.45 | 6
47 | 1.8667 | 6

## 49
Fecha | Semana | Hora de inicio | Hora de finalización | Interrupción | Delta | Tarea | Comentario
2014-10-26 | 6 | 12:50 | 13:17 | 0 | 27 | 46 | Realizar el lanzamiento del ciclo #3 de TSPi.
2014-10-26 | 6 | 13:20 | 14:00 | 0 | 40 | 47 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #3 de TSPi.
2014-10-27 | 6 | 16:00 | 16:13 | 0 | 13 | 36 | Consolidando las tácticas y vistas que vamos a utilizar en el documento de arquitectura.
2014-10-30 | 6 | 15:30 | 16:15 | 3 | 42 | 47 | Buscando y leyendo Taxonomy-Based Questionnaire
2014-10-30 | 6 | 16:30 | 17:00 | 0 | 30 | 47 | Refinando los riesgos
2014-10-31 | 6 | 8:10 | 9:20 | 0 | 70 | 49 | Finalizando los mock up para presentar al cliente