## TASK
Tarea | [5 empty] | Plan | [9 empty] | Actual
Id | Nombre | Padre | Criterio de Entrada | Criterio de Salida | # de Ingenieros | Team Leader | Developer Manager | Planning Manager | Quality/Process Manager | Support Manager | Horas Estimadas | Porcentaje Individual de Ganancias Estimadas | Semana | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Horas Trabajadas | Semana | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización
6 | Crear el esquema del documento de requerimientos. |  |  | Esquema del documento de requerimientos. | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.205% | 1 | 2014-09-28 | 2014-09-28
7 | Analizar los requerimientos obtenidos en la reunión #1. | 5 |  | Borrador #1 de los casos de uso; Borrador #1 de los escenarios. | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 10 | 6.024% | 1 | 2014-10-01 | 2014-12-01 | 2 | 1 | 2014-10-01 | -