## schedule
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
24 | Realizar el lanzamiento del ciclo #2 de TSPi. | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #2 de TSPi. | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | Elaborar el plan del ciclo #2 de TSPi. | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
27 | Crear el esquema del documento de arquitectura. | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
28 | Reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. | 0 | 0 | 7.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
29 | Crear la agenda para la reunión #3 con el cliente. | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
30 | Reunión #3 con el cliente. | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
31 | Prepararse para presentar al equipo la herramienta RedMine. | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Presentar al equipo de la herramienta Redmine. | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | Elaborar la introducción del documento de arquitectura. | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
34 | Elaborar el fondo del documento de arquitectura. | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
35 | Elaborar el diagrama de contexto de la arquitectura. | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
36 | Documentar las tácticas y patrones a utilizar en el documento de arquitectura. | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
37 | Elaborar el modelo físico de data de la arquitectura. | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Elaborar el diagrama de flujo del algoritmo de calendarización. | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
39 | Elaborar el diagrama de la estructura de archivos del plug-in. | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
40 | Elaborar la conclusión del documento de arquitectura. | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
41 | Cursar el tutorial básico de ruby. | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
42 | Prepararse para presentar al equipo el framework Rails. | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
43 | Presentar al equipo el framework Rails. | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
44 | Mockup de la vista de la calendarización. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0
45 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #2 de TSPi. | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## task
Id | Horas trabajadas | Semana
24 | 0.5 | 4
25 | 0.41667 | 4
28 | 1.8833 | 4
30 | 0.3 | 5
32 | 0.63333 | 5
35 | 1.3167 | 5
36 | 2.1 | 4 y 5
38 | 0.48333 | 5
41 | 1.05 | 5
43 | 0.53333 | 5
44 | 1.75 | 5
45 | 0.95 | 5

## logt
Fecha | Semana | Hora de inicio | Hora de finalización | Interrupción | Delta | Tarea | Comentario
2014-10-12 | 4 | 15:15 | 15:45 | 0 | 30 | 24 | Realizar el lanzamiento del ciclo #2 de TSPi.
2014-10-12 | 4 | 15:50 | 16:15 | 0 | 25 | 25 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #2 de TSPi.
2014-10-18 | 4 | 15:02 | 16:55 | 0 | 113 | 28 | Reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos.
2014-10-19 | 5 | 16:24 | 17:02 | 0 | 38 | 32 | Presentar al equipo de la herramienta Redmine.
2014-10-20 | 5 | 23:02 | 23:20 | 0 | 18 | 30 | Escuchando la reunion #3 con el cliente.
2014-10-22 | 5 | 16:20 | 17:39 | 0 | 79 | 35 | Elaborando diagrama de contexto de la arquitectura
2014-10-22 | 5 | 17:54 | 18:57 | 0 | 63 | 41 | Cursando tutorial de Ruby en youtube (Learn Ruby Programming)
2014-10-24 | 5 | 21:35 | 23:20 | 0 | 105 | 44 | Mockup de la vista de calendarización.
2014-10-26 | 5 | 10:02 | 10:34 | 0 | 32 | 43 | Presentar al equipo el framework Rails.
2014-10-26 | 5 | 10:36 | 11:05 | 0 | 29 | 38 | Análisis en grupo del diagrama de flujo del algoritmo de calendarización.
2014-10-26 | 5 | 11:10 | 12:07 | 0 | 57 | 45 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #2.
2014-10-27 | 5 | 16:00 | 16:13 | 0 | 13 | 36 | Consolidando las tácticas y vistas que vamos a utilizar en el documento de arquitectura.