## schedule
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
62 | Realizar el lanzamiento del ciclo #4. | Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo #4 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales. | Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo #4 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales. | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #4. | El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #4. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas. | El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #4. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas. | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
73 | Testear la funcionalidad #2. | Se creó el reporte de testeo de la funcionalidad #2 del producto. | Se creó el reporte de testeo de la funcionalidad #2 del producto. | 4 | 9 |  |  |  |  | 4
77 | Testeo de la funcionalidad #3. | Se creó el reporte de testeo de la funcionalidad #3 del producto. | Se creó el reporte de testeo de la funcionalidad #3 del producto. | 6 | 10 |  |  |  |  | 6
78 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #4. | Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes. | Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes. | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## task
Id | Horas trabajadas | Semana
61 | 1 | 8
63 | 1 | 8
72 | 5.0333 | 9

## logt
Fecha | Semana | Hora de inicio | Hora de finalización | Interrupción | Delta | Tarea | Comentario
2014-11-13 | 8 | 0.83333 | 0.88611 | 16 | 60 | 61 | Elaborando el documento de cierre dle ciclo #3
2014-11-13 | 9 | 0.39583 | 0.91667 | 0 | 30 | 72 | Investigando sobre el funcionamiendo de los proyectos de redmine
2014-11-14 | 9 | 0.79514 | 0.94097 | 0 | 210 | 72 | Youtube y probando el funcionamiento del funcionamiento de base de datos con llaves
2014-11-14 | 9 | 0.96389 | 0.50694 | 0 | 62 | 72 | Implementando las excepciones de usuarios
2014-11-11 | 8 | 0.69444 | 0.74306 | 0 | 60 | 63 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #4.