## schedule
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
62 | Realizar el lanzamiento del ciclo #4. | Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo #4 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales. | Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo #4 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales. | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #4. | El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #4. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas. | El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #4. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas. | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | Elaborar el plan del ciclo #4. | Se completaron las formas TASK y SCHEDULE para el equipo y cada miembro de este. El equipo completo las formas SUMP, SUMQ y SUMS. | Se completaron las formas TASK y SCHEDULE para el equipo y cada miembro de este. El equipo completo las formas SUMP, SUMQ y SUMS. | 2 | 8 |  |  |  | 2
70 | Implementar la funcionalidad #1(Establecer la disponibilidad por día de un recurso). | Se implementó la funcionalidad #1 del producto. | Se implementó la funcionalidad #1 del producto. | 8 | 8 |  | 4 |  | 4
74 | Implementar la funcionalidad #4(Ver la calendarización de uno o más recursos en un rango de fechas). | Se implementó la funcionalidad #4 del producto. | Se implementó la funcionalidad #4 del producto. | 12 | 9 | 4 | 4 |  | 4
76 | Implementar la funcionalidad #3(Calendarizar un proyecto). | Se implementó la funcionalidad #3 del producto. | Se implementó la funcionalidad #3 del producto. | 15 | 10 | 5 | 5 |  | 5
78 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #4. | Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes. | Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes. | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## task
Id | Horas trabajadas | Semana
64 | 2.35 | 9
62 | 0.48333 | 9
60 | 4.25 | 8
61 | 0.46667 | 8

## logt
Fecha | Semana | Hora de inicio | Hora de finalización | Interrupción | Delta | Tarea | Comentario
2014-10-12 | 8 | 16:15 | 18:23 | 0 | 128 | 60 | Trabaje en la versión final del documento de arquitectura.
2014-10-13 | 8 | 9:00 | 11:27 | 20 | 127 | 60 | Trabaje en la versión final del documento de arquitectura.
2014-10-13 | 8 | 14:36 | 15:37 | 0 | 61 |  | Actualizando las graficas generales del plan del proyecto.
2014-10-15 | 8 | 20:34 | 21:02 | 0 | 28 | 61 | Reporte de pm y peer review form.
2014-11-19 | 9 | 9:05 | 10:29 | 0 | 84 | 64 | Elabore el plan del ciclo #4.
2014-11-19 | 9 | 10:30 | 10:59 | 0 | 29 | 62 | Realize el lanzamiento del ciclo #4.
2014-11-20 | 9 | 9:44 | 12:24 | 34 | 126 |  | Rails getting started tutorial
2014-11-20 | 9 | 15:18 | 15:55 | 0 | 37 |  | Preparando la presentacion semanal del estado del proyecto.
2014-11-20 | 9 | 19:00 | 19:55 | 9 | 46 |  | Preparando la presentacion semanal del estado del proyecto.
2014-11-21 | 9 | 10:57 | 12:14 | 40 | 37 | 70 | Trabajando en la implementacion de la funcionalidad #1.
2014-11-21 | 9 | 15:23 | 17:43 | 0 | 140 | 70 | Trabajando en la implementacion de la funcionalidad #1.
2014-11-22 | 9 | 14:30 | 17:35 | 15 | 170 | 70 | Trabajando en la implementacion de la funcionalidad #1.
2014-11-22 | 9 | 19:54 | 23:12 | 0 | 198 | 70 | Trabajando en la implementacion de la funcionalidad #1.
2014-11-23 | 10 | 11:54 | 14:54 | 35 | 145 | 70 | Trabajando en la implementacion de la funcionalidad #1.
2014-11-24 | 10 | 21:23 | 21:45 | 0 | 22 | 70 | Trabajando en la implementacion de la funcionalidad #1.
2014-10-25 | 10 | 7:59 | 8:56 | 0 | 57 | 64 | Reasignando las tareas del plan.
2014-10-25 | 10 | 9:01 | 10:15 | 0 | 74 | 70 | Trabajando en la implementacion de la funcionalidad #1.
2014-10-25 | 10 | 13:58 | 14:54 | 25 | 31 | 70 | Trabajando en la implementacion de la funcionalidad #1.