## schedule
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
62 | Realizar el lanzamiento del ciclo #4. | El equipo ha completado un ciclo preeviamente. | Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo #4 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales. | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #4. | El equipo ha completado un ciclo preeviamente. Cada miembro del equipo ha leído el capítulo correspondiente a su rol. | El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #4. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas. | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | Elaborar la vista de descomposición de la arquitectura. | Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura. | Se creó la vista de descomposición de la arquitectura. | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
70 | Implementar la funcionalidad #1(Establecer la disponibilidad por día de un recurso). |  | Se implementó la funcionalidad #1 del producto. | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
75 | Sesión de inspección para la funcionalidad #3. | Se ha implementado la funcionalidad #3 del producto. | Se creó el reporte de inspección de la funcionalidad #3 del producto. | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
76 | Implementar la funcionalidad #4(Ver la calendarización de uno o más recursos en un rango de fechas). |  | Se implementó la funcionalidad #4 del producto. | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
78 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #4. | El equipo ha completado los productos especificados. El equipo ha acumulado toda la información y ha completado todas las formas requeridas. | Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes. | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## task
Id | Horas trabajadas | Semana
61 | 0.5 | 8
65 | 2.6667 | 9
70 | 6.7167 | 10

## logt
Fecha | Semana | Hora de inicio | Hora de finalización | Interrupción | Delta | Tarea | Comentario
2014-11-16 | 8 | 13:40 | 14:10 | 0 | 30 | 61 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #3.
2014-11-19 | 8 | 19:07 | 21:11 | 26 | 98 | 65 | Creando la vista de descomposicion
2014-11-23 | 10 | 10:02 | 11:14 | 0 | 72 | 70 | Inspeccionando lo nuevo agregado por Hector en las vistas y viendo como conectarlo con el controlador
2014-11-23 | 10 | 11:28 | 13:10 | 0 | 102 | 70 | Tutorial avanzado de Rails
2014-11-23 | 10 | 15:00 | 17:44 | 0 | 164 | 70 | Agregando el controlador encargado de salvar el horario de un usuario en la base de datos
2014-11-24 | 10 | 21:44 | 21:54 | 0 | 10 | 76 | Reunion con Alan y Hector
2014-11-24 | 10 | 21:57 | 22:05 | 0 | 8 | 65 | Actualizando la vista de descomposicion
2014-11-24 | 10 | 22:24 | 23:19 | 0 | 55 | 70 | Ayudando a Hector con un problema de AJAX
2014-11-26 | 10 | 20:50 | 21:00 | 0 | 10 | 70 | Refinando el user_schedule_entry
2014-11-26 | 10 | 21:00 | 21:27 | 0 | 27 | 65 | Refinando el descomposition y agregando informacion adicional en el documento de arquitectura
2014-11-27 | 10 | 15:10 | 15:37 | 0 | 27 | 65 | Arreglando un error en el estilo de descomposicion