## LOGT
Name | Alan Alvarez |  |  | Date | 2014-09-23
Team | RedMiners |  |  | Instructor | José Bonetti
Assembly |  |  |  | Cycle | 1
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Phase/Task | Assembly | Comment
2014-09-23 | 15:30 | 16:05 | 0 | 35 | 1 |  | Participé en la reunión #1 con el cliente
2014-09-29 | 10:00 | 11:30 | 10 | 80 | 2 |  | Instalacion de ruby y redmine
2014-09-28 | 16:00 | 18:00 | 0 | 120 | 3 |  | Participé en el analisis de los requerimientos obtenidos en la reunión #1. Se documento una parte del diagrama de casos de uso, y falto documentar los escenarios.
2014-09-30 | 23:15 | 23:50 | 0 | 35 | 4 |  | Reunión de equipo para discutir estados de las tareas del ciclo #1.