## schedule
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
24 | Realizar el lanzamiento del ciclo #2 de TSPi. | El equipo ha completado un ciclo preeviamente. | Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo 1 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales. | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #2 de TSPi. | El equipo ha completado un ciclo preeviamente. Cada miembro del equipo ha leído el capítulo correspondiente a su rol. | El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #1. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas. | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | Elaborar el plan del ciclo #2 de TSPi. | El equipo ha completado y actualizado el plan de un ciclo preevio. | Se completaron las formas TASK y SCHEDULE para el equipo y cada miembro de este. El equipo completo las formas SUMP, SUMQ y SUMS. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
27 | Crear el esquema del documento de arquitectura. |  | Se creó el esquema del documento de arquitectura. | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
28 | Reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. | Se ha creado la versión final del documento de requerimientos. | Se creó un documento el cuál especifica las tácticas y patrones que serán utilizados, así como también, las vistas y estilos que serán utilizadas para demostrar el uso de las tácticas y patrones. | 7.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
29 | Crear la agenda para la reunión #3 con el cliente. | Se ha creado la plantilla para las agendas de las reuniones con los cliente. | Se creó la agenda para la reunión #3 con el cliente. | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
30 | Reunión #3 con el cliente. | Se ha creado y enviado la agenda para la reunión #3 con el cliente. | Se creó la minuta de la reunión #3 con el cliente. | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
31 | Prepararse para presentar al equipo la herramienta RedMine. |  | Se creó una presentación con los detalles de la arquitectura y el funcionamiento de RedMine. | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Presentar al equipo de la herramienta Redmine. | Se ha creado una presentación con los detalles de la arquitectura y el funcionamiento de RedMine. | Cada miembro del equipo creó un resumen con los detalles de la presentación. | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | Elaborar la introducción del documento de arquitectura. | Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura. | Se elaboró la introducción del documento de arquitectura. | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
34 | Elaborar el fondo del documento de arquitectura. | Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura. Se ha elaborado la introducción del documento de arquitectura. | Se elaboró el fondo del documento de arquitectura. | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
35 | Elaborar el diagrama de contexto de la arquitectura. | Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura. | Se elaboró el diagrama de contexto de la arquitectura. | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
36 | Documentar las tácticas y patrones a utilizar en el documento de arquitectura. | Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura. | Se documentaron las tácticas y patrones a utilizar. | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
37 | Elaborar el modelo físico de data de la arquitectura. | Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura. | Se creó el diagrama del modelo físico de data. | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Elaborar el diagrama de flujo del algoritmo de calendarización. | Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura. | Se creó el diagrama de flujo del algoritmo de calendarización. | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
39 | Elaborar el diagrama de la estructura de archivos del plug-in. | Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura. | Se creó el diagrama de la estructura de archivos. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
40 | Elaborar la conclusión del documento de arquitectura. | Se han elaborado el fondo, documentado las tácticas y patrones, y diagramado las vistas de la arquitectura. | Se elaboró la conclusión del documento de arquitectura. | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
41 | Cursar el tutorial básico de ruby. |  | Cada miembro del equipo creó un resumen con los detalles del tutorial. | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
42 | Prepararse para presentar al equipo el framework Rails. |  | Se creó una presentación con los detalles de la arquitectura y el funcionamiento de Ruby on Rails. | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
43 | Presentar al equipo el framework Rails. | Cada miembro del equipo ha creado un resumen con los detalles del tutorial básico de ruby. Se ha creado una presentación con los detalles de la arquitectura y el funcionamiento de Ruby on Rails. | Cada miembro del equipo creó un resumen con los detalles de la presentación. | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
44 | Mockup de la vista de la calendarización. | Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. | Se elaboró el mockup de la vista de la calendarización. | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0
45 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #2 de TSPi. | El equipo ha completado los productos especificados. El equipo ha acumulado toda la información y ha completado todas las formas requeridas. | Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes. | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## task
Id | Horas trabajadas | Semana
24 | 0.5 | 4
25 | 0.41667 | 4
28 | 1.8833 | 4
32 | 0.63333 | 5
38 | 10.7333 | 5
42 | 10.5 | 5
43 | 0.53333 | 5
45 | 0.95 | 5

## logt
Fecha | Semana | Hora de inicio | Hora de finalización | Interrupción | Delta | Tarea | Comentario
2014-10-12 | 4 | 15:15 | 15:45 | 0 | 30 | 24 | Realizar el lanzamiento del ciclo #2 de TSPi.
2014-10-12 | 4 | 15:50 | 16:15 | 0 | 25 | 25 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #2 de TSPi.
2014-10-15 | 4 | 7:50 | 11:30 | 30 | 190 |  | Resolviendo e instalando RedMine 2.3.4
2014-10-17 | 4 | 8:15 | 11:30 | 60 | 135 | 42 | Aprendiendo Ruby(Nivel bajo)
2014-10-18 | 4 | 8:15 | 12:30 | 60 | 195 | 42 | Aprendiendo Ruby(Nivel Medio)
2014-10-18 | 4 | 15:02 | 16:55 | 0 | 113 | 28 | Reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos.
2014-10-19 | 5 | 6:00 | 8:00 | 0 | 120 | 42 | Aprendiendo Ruby(Nivel Alto)
2014-10-19 | 5 | 16:24 | 17:02 | 0 | 38 | 32 | Presentar al equipo de la herramienta Redmine.
2014-10-21 | 5 | 16:10 | 19:00 | 40 | 110 |  | Aprendiendo Ruby on Rails
2014-10-22 | 5 | 7:30 | 11:30 | 40 | 200 | 38 | Pensando y haciendo un borrador para el diagrama de flujo de calendarización
2014-10-22 | 5 | 7:30 | 11:30 | 100 | 140 | 38 | Pensando y haciendo un borrador para el diagrama de flujo de calendarización
2014-10-24 | 5 | 16:30 | 21:30 | 120 | 180 | 38 | Pensando y haciendo un borrador para el diagrama de flujo de calendarización
2014-10-25 | 5 | 14:00 | 17:00 | 0 | 180 | 42 | Aprendiendo Ruby on Rails
2014-10-25 | 5 | 22:00 | 12:00 | 35 | 95 | 38 | Haciendo la presentacion y algoritmo de calendarización
2014-10-26 | 5 | 10:02 | 10:34 | 0 | 32 | 43 | Presentar al equipo el framework Rails.
2014-10-26 | 5 | 10:36 | 11:05 | 0 | 29 | 38 | Análisis en grupo del diagrama de flujo del algoritmo de calendarización.
2014-10-26 | 5 | 11:10 | 12:07 | 0 | 57 | 45 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #2.