## schedule
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
46 | Realizar el lanzamiento del ciclo #3 de TSPi. | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #3 de TSPi. | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
48 | Elaborar el plan del ciclo #3 de TSPi. | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
49 | Completar el mockup de la vista de calendarización. | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
50 | Elaborar el mockup de la vista para la asignación de la disponibilidad de los recursos. | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
51 | Elaborar el mockup de la vista para ver la calendarización de uno o más recursos. | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
52 | Elaborar el pseudocódigo del algoritmo de calendarización. | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
53 | Elaborar el algoritmo de construcción del grafo a partir del archivo csv. | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
54 | Configurar el repositorio global de la aplicación. | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
55 | Crear la agenda para la reunión #4 con el cliente. | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
56 | Reunión #4 con el cliente. | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
57 | Configurar el repositorio local de la aplicación. | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## task
Id | Horas trabajadas | Semana
46 | 0.45 | 6
47 | 0.66667 | 6

## logt
Fecha | Semana | Hora de inicio | Hora de finalización | Interrupción | Delta | Tarea | Comentario
2014-10-26 | 6 | 12:50 | 13:17 | 0 | 27 | 46 | Realizar el lanzamiento del ciclo #3 de TSPi.
2014-10-26 | 6 | 13:20 | 14:00 | 0 | 40 | 47 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #3 de TSPi.
2014-10-27 | 6 | 8:00 | 11:20 | 40 | 160 |  | Realize algunos cambios al plan del proyecto.
2014-10-27 | 6 | 11:22 | 12:07 | 0 | 45 | 48 | Elaboré la primera parte del plan del ciclo #3.
2014-10-28 | 6 | 7:45 | 8:38 | 13 | 40 | 48 | Asigné las tareas de la primera parte del plan del ciclo #3.