## schedule
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
62 | Realizar el lanzamiento del ciclo #4. | El equipo ha completado un ciclo preeviamente. | Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo #4 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales. | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #4. | El equipo ha completado un ciclo preeviamente. Cada miembro del equipo ha leído el capítulo correspondiente a su rol. | El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #4. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas. | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | Elaborar la vista de descomposición de la arquitectura. | Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura. | Se creó la vista de descomposición de la arquitectura. | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
70 | Implementar la funcionalidad #1(Establecer la disponibilidad por día de un recurso). |  | Se implementó la funcionalidad #1 del producto. | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
75 | Sesión de inspección para la funcionalidad #3. | Se ha implementado la funcionalidad #3 del producto. | Se creó el reporte de inspección de la funcionalidad #3 del producto. | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
76 | Implementar la funcionalidad #4(Ver la calendarización de uno o más recursos en un rango de fechas). |  | Se implementó la funcionalidad #4 del producto. | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
78 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #4. | El equipo ha completado los productos especificados. El equipo ha acumulado toda la información y ha completado todas las formas requeridas. | Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes. | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## task
Id | Horas trabajadas | Semana
0

## logt
Fecha | Semana | Hora de inicio | Hora de finalización | Interrupción | Delta | Tarea | Comentario
0