## ganancias
Semana | Fecha de inicio | Porcentaje individual de ganancias estimadas | Porcentaje acumulado de ganancias estimadas | Porcentaje individual de ganancias obtenidas | Porcentaje acumulado de ganancias obtenidas
1 | 2014-09-20 | 19.15% | 19.15% | 12.23% | 12.23%
2 | 2014-09-27 | 17.82% | 36.97% | 7.181% | 19.41%
3 | 2014-10-04 | 14.89% | 51.86% | 19.15% | 38.56%
4 | 2014-10-11 | 18.62% | 70.48% | 13.3% | 51.86%
5 | 2014-10-18 | 17.82% | 88.3% | 21.81% | 73.67%
6 | 2014-10-25 | 11.7% | 100% | 0% | 73.67%
7 | 2014-11-01 | 0% | 100% | 0% | 73.67%
8 | 2014-11-08 | 0% | 100% | 0% | 73.67%
9 | 2014-11-15 | 0% | 100% | 0% | 73.67%
10 | 2014-11-22 | 0% | 100% | 0% | 73.67%
11 | 2014-11-29 | 0% | 100% | 0% | 73.67%

## tiempo
Semana | Disponibles | Team Leader | Development Manager | Process/Quality Manager | Planning Manager | Support Manager | Estimadas | Team Leader | Development Manager | Process/Quality Manager | Planning Manager | Support Manager | Trabajadas
1 | 35 | 6.5 | 7 | 5.5 | 11.5 | 5.5 | 36 | 2.35 | 2.1 | 3.93 | 7.42 | 5.27 | 21.07
2 | 35 | 5 | 10 | 7 | 6.5 | 5 | 33.5 | 7.33 | 7.28 | 5.33 | 4.42 | 4.67 | 29.03
3 | 35 | 8.5 | 9.5 | 3 | 3 | 4 | 28 | 5.43 | 10.73 | 10.12 | 10.5 | 7.37 | 44.15
4 | 35 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 8 | 4.5 | 35 | 10.8333 | 2.8 | 2.8 | 5.5 | 11.4667 | 33.4
5 | 35 | 7 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 33.5 | 4.65 | 7.0167 | 5.6333 | 5.7833 | 9.7667 | 32.85
6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | [5 empty] | 0
7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 385 | 35.5 | 40.5 | 27.5 | 34.5 | 28 | 188 | 30.5933 | 29.9267 | 27.8133 | 33.6233 | 38.5433 | 160.5
22

## tareas
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Porcentaje individual de ganancias estimadas | Semana estimada | Porcentaje individual de ganancias obtenidas | Semana completada
1 | Ver video tutorial de GitHub. |  |  | 7.5 | 3.989% | 1 | 3.989% | 1
2 | Realizar el lanzamiento del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 5 | 2.66% | 1 | 2.66% | 1
3 | Definir la estrategía de desarrollo del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 5 | 2.66% | 1 | 2.66% | 1
4 | Elaborar el plan del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 2 | 1.064% | 1 | 1.064% | 1
5 | Crear la plantilla para las agendas de las reuniones con los clientes. |  |  | 0.5 | 0.266% | 1 | 0.266% | 1
6 | Crear la plantilla para las minutas de las reuniones con los clientes. |  |  | 0.5 | 0.266% | 1 | 0.266% | 1
7 | Crear la agenda para la reunión #1 con el cliente. |  |  | 0.5 | 0.266% | 1 | 0.266% | 1
8 | Reunión #1 con el cliente. |  |  | 2 | 1.064% | 1 | 1.064% | 1
9 | Crear el esquema del documento de requerimientos. |  |  | 3 | 1.596% | 1 | 1.596% | 2
10 | Experimento Redmine #1. |  |  | 10 | 5.319% | 1
11 | Experimento Ruby #1. |  |  | 15 | 7.979% | 2
12 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #1 con el cliente. |  |  | 10 | 5.319% | 2 | 5.319% | 2
13 | Crear el borrador #1 del diagrama de casos de uso. |  |  | 2 | 1.064% | 2 | 1.064% | 3
14 | Crear el borrador #1 del documento de los escenarios. |  |  | 2 | 1.064% | 2 | 1.064% | 3
15 | Crear el borrador #1 del documento de requerimientos. |  |  | 4 | 2.128% | 2 | 2.128% | 3
16 | Crear la agenda para la reunión #2 con el cliente. |  |  | 0.5 | 0.266% | 2 | 0.266% | 2
17 | Reunión #2 con el cliente. |  |  | 2 | 1.064% | 3 | 1.064% | 3
18 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente. |  |  | 10 | 5.319% | 3 | 5.319% | 3
19 | Crear la versión final del diagrama de casos de uso. |  |  | 2 | 1.064% | 3 | 1.064% | 3
20 | Extender los casos de uso. |  |  | 3 | 1.596% | 3 | 1.596% | 3
21 | Crear la versión final del documento de los escenarios. |  |  | 2 | 1.064% | 3 | 1.064% | 3
22 | Crear la versión final del documento de requerimientos. |  |  | 4 | 2.128% | 3 | 2.128% | 3
23 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 5 | 2.66% | 3 | 2.66% | 3
24 | Realizar el lanzamiento del ciclo #2 de TSPi. |  |  | 5 | 2.66% | 4 | 2.66% | 4
25 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #2 de TSPi. |  |  | 5 | 2.66% | 4 | 2.66% | 4
26 | Elaborar el plan del ciclo #2 de TSPi. |  |  | 2 | 1.064% | 4 | 1.064% | 4
27 | Crear el esquema del documento de arquitectura. |  |  | 0.5 | 0.266% | 4 | 0.266% | 5
28 | Reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. |  |  | 7.5 | 3.989% | 4 | 3.989% | 4
29 | Crear la agenda para la reunión #3 con el cliente. |  |  | 0.5 | 0.266% | 4 | 0.266% | 4
30 | Reunión #3 con el cliente. |  |  | 2 | 1.064% | 4 | 1.064% | 4
31 | Prepararse para presentar al equipo la herramienta RedMine. |  |  | 3 | 1.596% | 4 | 1.596% | 4
32 | Presentar al equipo de la herramienta Redmine. |  |  | 5 | 2.66% | 4 | 2.66% | 5
33 | Elaborar la introducción del documento de arquitectura. |  |  | 0.5 | 0.266% | 4 | 0.266% | 5
34 | Elaborar el fondo del documento de arquitectura. |  |  | 1 | 0.5319% | 4 | 0.5319% | 5
35 | Elaborar el diagrama de contexto de la arquitectura. |  |  | 3 | 1.596% | 4 | 1.596% | 5
36 | Documentar las tácticas y patrones a utilizar en el documento de arquitectura. |  |  | 1 | 0.5319% | 5 | 0.5319% | 5
37 | Elaborar el modelo físico de data de la arquitectura. |  |  | 4 | 2.128% | 5 | 2.128% | 5
38 | Elaborar el diagrama de flujo del algoritmo de calendarización. |  |  | 4 | 2.128% | 5 | 2.128% | 5
39 | Elaborar el diagrama de la estructura de archivos del plug-in. |  |  | 2 | 1.064% | 5
40 | Elaborar la conclusión del documento de arquitectura. |  |  | 0.5 | 0.266% | 5
41 | Cursar el tutorial básico de ruby. |  |  | 4 | 2.128% | 5 | 2.128% | 5
42 | Prepararse para presentar al equipo el framework Rails. |  |  | 3 | 1.596% | 5 | 1.596% | 5
43 | Presentar al equipo el framework Rails. |  |  | 5 | 2.66% | 5 | 2.66% | 5
44 | Mockup de la vista de la calendarización. |  |  | 5 | 2.66% | 5 | 2.66% | 5
45 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #2 de TSPi. |  |  | 5 | 2.66% | 5 | 2.66% | 5
46 | Realizar el lanzamiento del ciclo #3 de TSPi. |  |  | 5 | 2.66% | 6
47 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #3 de TSPi. |  |  | 5 | 2.66% | 6
48 | Elaborar el plan del ciclo #3 de TSPi. |  |  | 2 | 1.064% | 6
49 | Completar el mockup de la vista de calendarización. |  |  | 2 | 1.064% | 6
50 | Elaborar el mockup de la vista para la asignación de la disponibilidad de los recursos. |  |  | 2 | 1.064% | 6
51 | Elaborar el mockup de la vista paraver la calendarización de uno o más recursos. |  |  | 6 | 3.191% | 6

## 1
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Porcentaje individual de ganancias estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager | Horas trabajadas | Porcentaje individual de ganancias obtenidas | Semana completada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
1 | Ver video tutorial de GitHub. | 0 | 0 | 7.5 | 7.692% | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.4667 | 7.692% | 1 | 0 | 0.33333 | 1.0833 | 1.8833 | 1.1667
2 | Realizar el lanzamiento del ciclo #1 de TSPi. | 0 | 0 | 5 | 5.128% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0833 | 5.128% | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167
3 | Definir la estrategía de desarrollo del ciclo #1 de TSPi. | 0 | 0 | 5 | 5.128% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.75 | 5.128% | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
4 | Elaborar el plan del ciclo #1 de TSPi. | 0 | 0 | 2 | 2.051% | 1 |  |  |  | 2 |  | 1.85 | 2.051% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0
5 | Crear la plantilla para las agendas de las reuniones con los clientes. | 0 | 0 | 0.5 | 0.5128% | 1 |  |  |  | 0.5 |  | 0.25 | 0.5128% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
6 | Crear la plantilla para las minutas de las reuniones con los clientes. | 0 | 0 | 0.5 | 0.5128% | 1 |  |  |  | 0.5 |  | 0.66667 | 0.5128% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0
7 | Crear la agenda para la reunión #1 con el cliente. | 0 | 0 | 0.5 | 0.5128% | 1 |  |  |  | 0.5 |  | 0.41667 | 0.5128% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0
8 | Reunión #1 con el cliente. | 0 | 0 | 2 | 2.051% | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1.1667 | 2.051% | 1 | 0.58333 | 0 | 0 | 0.58333 | 0
9 | Crear el esquema del documento de requerimientos. | 0 | 0 | 3 | 3.077% | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 3.9 | 3.077% | 2 | 0 | 1.95 | 0 | 1.95 | 0
10 | Experimento Redmine #1. | 0 | 0 | 10 | 10.26% | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Experimento Ruby #1. | 0 | 0 | 15 | 15.38% | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #1 con el cliente. | 0 | 0 | 10 | 10.26% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10.26% | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
13 | Crear el borrador #1 del diagrama de casos de uso. | 0 | 0 | 2 | 2.051% | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 5.1389 | 2.051% | 3 | 1.1389 | 1.4444 | 0.94444 | 0.41667 | 1.1944
14 | Crear el borrador #1 del documento de los escenarios. | 0 | 0 | 2 | 2.051% | 2 |  | 2 |  |  |  | 5.1389 | 2.051% | 3 | 1.1389 | 1.4444 | 0.94444 | 0.41667 | 1.1944
15 | Crear el borrador #1 del documento de requerimientos. | 0 | 0 | 4 | 4.103% | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 5.1389 | 4.103% | 3 | 1.1389 | 1.4444 | 0.94444 | 0.41667 | 1.1944
16 | Crear la agenda para la reunión #2 con el cliente. | 0 | 0 | 0.5 | 0.5128% | 2 |  |  |  | 0.5 |  | 0.38333 | 0.5128% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0
17 | Reunión #2 con el cliente. | 0 | 0 | 2 | 2.051% | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2.051% | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
18 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente. | 0 | 0 | 10 | 10.26% | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.1667 | 10.26% | 3 | 1.6333 | 1.6333 | 1.6333 | 1.6333 | 1.6333
19 | Crear la versión final del diagrama de casos de uso. | 0 | 0 | 2 | 2.051% | 3 |  | 2 |  |  |  | 2.5 | 2.051% | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
20 | Extender los casos de uso. | 0 | 0 | 3 | 3.077% | 3 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 6.25 | 3.077% | 3 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
21 | Crear la versión final del documento de los escenarios. | 0 | 0 | 2 | 2.051% | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 1.6333 | 2.051% | 3 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0 | 0
22 | Crear la versión final del documento de requerimientos. | 0 | 0 | 4 | 4.103% | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 3.2667 | 4.103% | 3 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 0
23 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1 de TSPi. | 0 | 0 | 5 | 5.128% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.6667 | 5.128% | 3 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333
0

## 2
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Porcentaje individual de ganancias estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager | Horas trabajadas | Porcentaje individual de ganancias obtenidas | Semana completada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
24 | Realizar el lanzamiento del ciclo #2 de TSPi. | 0 | 0 | 5 | 7.299% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 7.299% | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
25 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #2 de TSPi. | 0 | 0 | 5 | 7.299% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5833 | 7.299% | 4 | 0.41667 | 0.41667 | 0.91667 | 0.41667 | 0.41667
26 | Elaborar el plan del ciclo #2 de TSPi. | 0 | 0 | 2 | 2.92% | 4 |  |  |  | 2 |  | 1.9167 | 2.92% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0
27 | Crear el esquema del documento de arquitectura. | 0 | 0 | 0.5 | 0.7299% | 4 |  |  | 0.5 |  |  | 0.41667 | 0.7299% | 5 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0
28 | Reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. | 0 | 0 | 7.5 | 10.95% | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.4167 | 10.95% | 4 | 1.8833 | 1.8833 | 1.8833 | 1.8833 | 1.8833
29 | Crear la agenda para la reunión #3 con el cliente. | 0 | 0 | 0.5 | 0.7299% | 4 |  |  |  | 0.5 |  | 0.41667 | 0.7299% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0
30 | Reunión #3 con el cliente. | 0 | 0 | 2 | 2.92% | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 1.5333 | 2.92% | 4 | 0.36667 | 0.3 | 0.5 | 0.36667 | 0
31 | Prepararse para presentar al equipo la herramienta RedMine. | 0 | 0 | 3 | 4.38% | 4 | 3 |  |  |  |  | 3.25 | 4.38% | 4 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Presentar al equipo de la herramienta Redmine. | 0 | 0 | 5 | 7.299% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.1667 | 7.299% | 5 | 0.63333 | 0.63333 | 0.63333 | 0.63333 | 0.63333
33 | Elaborar la introducción del documento de arquitectura. | 0 | 0 | 0.5 | 0.7299% | 4 |  |  | 0.5 |  |  | 0.58333 | 0.7299% | 5 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
34 | Elaborar el fondo del documento de arquitectura. | 0 | 0 | 1 | 1.46% | 4 |  |  | 1 |  |  | 0.3 | 1.46% | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
35 | Elaborar el diagrama de contexto de la arquitectura. | 0 | 0 | 3 | 4.38% | 4 |  | 3 |  |  |  | 1.3167 | 4.38% | 5 | 0 | 1.3167 | 0 | 0 | 0
36 | Documentar las tácticas y patrones a utilizar en el documento de arquitectura. | 0 | 0 | 1 | 1.46% | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1.46% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Elaborar el modelo físico de data de la arquitectura. | 0 | 0 | 4 | 5.839% | 5 | 4 |  |  |  |  | 0 | 5.839% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Elaborar el diagrama de flujo del algoritmo de calendarización. | 0 | 0 | 4 | 5.839% | 5 |  |  | 2 |  | 2 | 5.2667 | 5.839% | 5 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0.48333 | 3.8167
39 | Elaborar el diagrama de la estructura de archivos del plug-in. | 0 | 0 | 2 | 2.92% | 5 |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Elaborar la conclusión del documento de arquitectura. | 0 | 0 | 0.5 | 0.7299% | 5 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Cursar el tutorial básico de ruby. | 0 | 0 | 4 | 5.839% | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4.6833 | 5.839% | 5 | 1.25 | 1.05 | 0.95 | 1.4333 | 0
42 | Prepararse para presentar al equipo el framework Rails. | 0 | 0 | 3 | 4.38% | 5 |  |  |  |  | 3 | 11.9167 | 4.38% | 5 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 7.5
43 | Presentar al equipo el framework Rails. | 0 | 0 | 5 | 7.299% | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.9333 | 7.299% | 5 | 1.3333 | 0.53333 | 0 | 0.53333 | 0.53333
44 | Mockup de la vista de la calendarización. | 0 | 0 | 5 | 7.299% | 5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 3.5 | 7.299% | 5 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
45 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #2 de TSPi. | 0 | 0 | 5 | 7.299% | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.8 | 7.299% | 5 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.95

## 3
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Porcentaje individual de ganancias estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager | Horas trabajadas | Porcentaje individual de ganancias obtenidas | Semana completada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
46 | Realizar el lanzamiento del ciclo #3 de TSPi. | 0 | 0 | 5 |  | 6