## schedule
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
62 | Realizar el lanzamiento del ciclo #4. | Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo #4 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales. | Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo #4 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales. | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #4. | El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #4. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas. | El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #4. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas. | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
66 | Inspeccion del documento de requerimientos. | Se creó el reporte de inspección del documento de requerimientos. | Se creó el reporte de inspección del documento de requerimientos. | 3 | 8 |  |  | 3
67 | Arreglar los errores encontrados en el documento de requerimientos. | Se arreglaron los errores encontrados en el documento de requerimientos. | Se arreglaron los errores encontrados en el documento de requerimientos. | 2 | 8 |  |  | 2
68 | Inspeccion del documento de arquitectura | Se creó el reporte de inspección del documento de arquitectura. | Se creó el reporte de inspección del documento de arquitectura. | 3 | 8 |  |  | 3
69 | Arreglar los errores encontrados en el documento de arquitectura. | Se arreglaron los errores encontrados en el documento de arquitectura. | Se arreglaron los errores encontrados en el documento de arquitectura. | 2 | 8 |  |  | 2
71 | Testear la funcionalidad #1. | Se creó el reporte de testeo de la funcionalidad #1 del producto. | Se creó el reporte de testeo de la funcionalidad #1 del producto. | 4 | 8 |  |  | 4
75 | Sesión de inspección para la funcionalidad #4. | Se creó el reporte de testeso de la funcionalidad #4 del producto. | Se creó el reporte de testeso de la funcionalidad #4 del producto. | 6 | 9 |  |  | 6
78 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #4. | Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes. | Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes. | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## task
Id | Horas trabajadas | Semana
62 | 1 | 8
63 | 0.5 | 8
61 | 0.58333 | 8
66 | 1.8333 | 9
67 | 2.75 | 9
68 | 1.75 | 9
69 | 1.8333 | 9
75 | 2 | 10
78 | 0.71667 | 11
71 | 2 | 11

## logt
Fecha | Semana | Hora de inicio | Hora de finalización | Interrupción | Delta | Tarea | Comentario
2014-11-12 | 8 | 15:00 | 16:00 |  | 60 | 62 | Realizar el lanzamiento del ciclo #4.
2014-11-13 | 8 | 16:00 | 17:00 | 30 | 30 | 63 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #4.
2014-11-18 | 9 | 8:00 | 8:45 | 10 | 35 | 61 | Reporte de pm y peer review form. Ciclo #3
2014-10-24 | 10 | 8:00 | 9:50 |  | 110 | 66 | Inspeccion del documento de requerimientos
2014-10-24 | 10 | 10:00 | 12:45 |  | 165 | 67 | Arreglar los errores encontrados en el documento de requerimientos
2014-11-25 | 10 | 13:00 | 14:45 |  | 105 | 68 | Inspeccion del documento de Arquitectura
2014-11-26 | 10 | 14:45 | 16:35 |  | 110 | 69 | Arregalar errores del documento de Arquitectura
| 11 |  |  |  | 120 | 71 | Testeo de la funcionalidad #1
2014-11-27 | 10 | 8:10 | 12:10 |  | 240 | 59 | Version Final del documento de calidad
2014-12-01 | 11 | 9:10 | 11:25 | 15 | 120 | 75 | Testeo Funcionalidad #4
2014-12-04 | 11 | 9:17 | 10:10 | 10 | 43 | 78 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #4.