Este ciclo tenia estimada una duración de 3 semanas con un estimado de 109 horas de trabajo, repartidas de la siguiente manera: 37 para la primera, 35 para la segunda y 37 para la tercera. La duración real del ciclo fue de 4 semanas, en las cuales se trabajo un total de 126.78 horas, repartidas de la siguiente manera: 11.73 en la primera, 28.68 en la segunda, 57.78 en la tercera y 27.58 en la cuarta. La siguiente gráfica muestra la relación entre las horas estimadas y horas trabajadas del ciclo #4:

Horas Estimadas vs Horas Trabajadas
Ciclo #4
Con respecto a las ganancias, se estimó que se obtendría para la primera semana un 11.75%, para la segunda semana un 11.11% y para la tercera semana un 11.75%. Las ganancias reales obtenidas fueron 3.97% en la primera semana, 7.62% en la segunda semana, 14.92% en la tercera semana y 3.49% en la cuarta semana. La siguiente gráfica muestra la relación entre ganancias estimadas y obtenidas del ciclo #4:
Ganancias Estimadas vs Ganancias Obtenidas
Los resultados de este ciclo nos llevan a un total de 91.85% de ganancias acumuladas, lo que deja pendiente un 8.25%. La siguiente gráfica muestra la relación entre ganancias estimadas y obtenidas del proyecto completo:

Ganancias Estimadas vs Ganancias Obtenidas