## schedule
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
1 | Ver video tutorial de GitHub. |  | Cada miembro del equipo creo un resumen con los detalles del tutorial. | 7.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2 | Realizar el lanzamiento del ciclo #1 de TSPi. | Todos los miembros del equipo han leído los capítulos 1, 2, 3 y el apéndice A del libro Introduction to TSPi. | Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo 1 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Definir la estrategía de desarrollo del ciclo #1 de TSPi. | Todos los miembros del equipo han leído el capítulo 4 del libro Introduction to TSPi. El equipo ha completado el lanzamiento del ciclo #1. | El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #1. El equipo definió el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo documentó los riesgos y problemas encontrados. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Elaborar el plan del ciclo #1 de TSPi. | Todos los miembros del equipo han leído el capítulo 5 del libro Introduction to TSPi. El equipo ha completado la estrategía de desarrollo del ciclo #1. | Se completaron las formas TASK y SCHEDULE para el equipo y cada miembro de este. El equipo completo las formas SUMP, SUMQ y SUMS. | 2 | 1 |  |  |  | 2
5 | Crear la plantilla para las agendas de las reuniones con los clientes. |  | Se creó la plantilla para la agenda de las reuniones con los clientes. | 0.5 | 1 |  |  |  | 0.5
6 | Crear la plantilla para las minutas de las reuniones con los clientes. |  | Se creó la plantilla para las minutas de las reuniones con los clientes. | 0.5 | 1 |  |  |  | 0.5
7 | Crear la agenda para la reunión #1 con el cliente. | Se ha creado la plantilla para las agendas de las reuniones con los cliente. | Se creó la agenda para la reunión #1 con el cliente. | 0.5 | 1 |  |  |  | 0.5
8 | Reunión #1 con el cliente. | Se ha creado y enviado la agenda para la reunión #1 con el cliente. | Se creó la minuta de la reunión #1 con el cliente. | 2 | 1 | 1 |  |  | 1
9 | Crear el esquema del documento de requerimientos. |  | Se creó el esquema del documento de requerimientos. | 3 | 1 |  | 1.5 |  | 1.5
10 | Experimento Redmine #1. |  |  | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
11 | Experimento Ruby #1. |  |  | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
12 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #1 con el cliente. | Se ha creado la minuta de la reunión #1 con el cliente. | Se identificó y documentó una lista de actores y casos de uso, y de escenarios. | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
13 | Crear el borrador #1 del diagrama de casos de uso. | Se ha identificado y documentado una lista de actores y casos de uso. | Se creó el borrador #1 del diagrama de casos de uso. | 2 | 2 |  | 1 |  | 1
14 | Crear el borrador #1 del documento de los escenarios. | Se ha identificado y documentado una lista de actores y casos de uso. | Se creó el borrador #1 del documento de los escenarios. | 2 | 2 |  | 2
15 | Crear el borrador #1 del documento de requerimientos. | Se ha creado el borrador #1 del diagrama de casos de uso y del documento de escenarios. Se ha creado el esquema del documento de requerimientos. | Se creó el borrador #1 del documento de requerimientos. | 4 | 2 |  | 2 | 2
16 | Crear la agenda para la reunión #2 con el cliente. | Se ha creado la plantilla para las agendas de las reuniones con los cliente. | Se creó la agenda para la reunión #2 con el cliente. | 0.5 | 2 |  |  |  | 0.5
17 | Reunión #2 con el cliente. | Se ha creado y enviado la agenda para la reunión #2 con el cliente. | Se creó la minuta de la reunión #2 con el cliente. | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 1
18 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente. | Se ha creado la minuta de la reunión #2 con el cliente. | Se actualizó la lista de actores, casos de uso y de escenarios. | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
19 | Crear la versión final del diagrama de casos de uso. | Se ha actualizado la lista de actores, casos de uso y escenarios. Se ha creado el borrador #1 del diagrama de casos de uso. | Se creó la versión final del diagrama de casos de uso. | 2 | 3 |  | 2
20 | Extender los casos de uso. | Se ha creado la versión final del diagrama de casos de uso. | Se creó el documento de los casos de uso extendidos. | 3 | 3 | 1.5 | 1.5
21 | Crear la versión final del documento de los escenarios. | Se ha actualizado la lista de actores, casos de uso y escenarios. Se ha creado el borrador #1 del documento de los escenarios. | Se creó la versión final del documento de los escenarios. | 2 | 3 | 1 | 1
22 | Crear la versión final del documento de requerimientos. | Se ha creado el borrador #1 del documento de requerimientos. Se ha creado la versión final del diagrama de casos de uso y del documento de escenarios. Se ha creado el documento de los casos de uso extendidos. | Se creó la versión final del documento de requerimientos. | 4 | 3 | 2 | 2
23 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1 de TSPi. | Cada miembro del equipo ha leído los capítulos 10, 16, 17 y 18 del libro Introduction to TSPi. El equipo ha completado los productos especificados. El equipo ha acumulado toda la información y ha completado todas las formas requeridas. | Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes. | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## task
Id | Horas trabajadas | Semana
1 | 1.1667 | 1
2 | 1.0167 | 1
3 | 0.75 | 1
12 | 1.5 | 2
13 | 1.1944 | 3
14 | 1.1944 | 3
15 | 1.1944 | 3
17 | 0.5 | 3
18 | 1.6333 | 3
19 | 0.5 | 3
20 | 1.25 | 3
23 | 0.73333 | 3

## logt
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Interrupción | Delta | Tarea | Comentario
Semana #1
2014-09-16 | 22:00 | 22:50 | 0 | 30 | 1 | Tutorial de Basico de usar github
2014-09-16 | 16:00 | 16:45 | 0 | 40 | 1 | Creación del grupo de github y agregar a los integrantes
2014-09-20 | 15:10 | 16:25 | 14 | 61 | 2 | Realizar el lanzamiento del ciclo #1 de TSPi.
2014-09-20 | 16:30 | 17:25 | 10 | 45 | 3 | Definir la estrategía de desarrollo del ciclo #1 de TSPi.
2014-09-21 | 17:10 | 18:30 | 0 | 80 | 11 | Tutorial Basico de Ruby
2014-09-21 | 16:00 | 17:00 | 20 | 60 | 11 | Instalación de Ruby, Ruby on Rails
5.2667
Semana #2
2014-09-28 | 10:00 | 10:15 | 0 | 15 |  | Escuché la grabación de la reunión #1.
2014-09-28 | 16:00 | 18:00 | 30 | 90 | 12 | Participé en el analisis de los requerimientos obtenidos en la reunión #1. Se documento una parte del diagrama de casos de uso, y falto documentar los escenarios.
2014-09-30 | 23:15 | 23:50 | 0 | 35 |  | Tuvimos una reunión de equipo para la asignación de las tareas del ciclo #1.
2014-10-01 | 20:00 | 22:20 | 0 | 46.6667 | 13 | Participé en el diagrama de caso de uso y escenarios de atributos de calidad
2014-10-01 | 20:00 | 22:20 | 0 | 46.6667 | 14 | Participé en el diagrama de caso de uso y escenarios de atributos de calidad
2014-10-01 | 20:00 | 22:20 | 0 | 46.6667 | 15 | Participé en el diagrama de caso de uso y escenarios de atributos de calidad
4.6667
Semana #3
2014-10-05 | 9:00 | 10:35 | 20 | 25 | 13 | Reunion para el producto final de escenario y caso de uso
2014-10-05 | 9:00 | 10:35 | 20 | 25 | 14 | Reunion para el producto final de escenario y caso de uso
2014-10-05 | 9:00 | 10:35 | 20 | 25 | 15 | Reunion para el producto final de escenario y caso de uso
2014-10-09 | 9:40 | 10:10 | 0 | 30 | 17 | Reunión #2 con el cliente.
2014-10-11 | 10:02 | 11:50 | 10 | 98 | 18 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente.
2014-10-11 | 11:55 | 12:30 | 5 | 30 | 19 | Crear la versión final del diagrama de casos de uso.
2014-10-11 | 14:35 | 15:50 | 0 | 75 | 20 | Extender los casos de uso.
2014-10-11 | 16:15 | 17:06 | 7 | 44 | 23 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1 de TSPi.
2014-10-12 | 15:00 | 16:30 | 0 | 90 | 22 | Reunión de equipo para realizar diagrama de contexto y las tácticas a emplear.
7.3667