## schedule
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
46 | Realizar el lanzamiento del ciclo #3. | Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo 1 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales. | Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo 1 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales. | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #3. | El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #1. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas. | El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #1. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas. | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
49 | Elaborar el mokcup de la vista para la creación de un proyecto. | Se elaboró el mockup de la vista para la creación de un proyecto. | Se elaboró el mockup de la vista para la creación de un proyecto. | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
58 | Configurar el ambiente local de desarrollo. | Cada miembro del equipo configuró su ambiente local de desarrollo. | Cada miembro del equipo configuró su ambiente local de desarrollo. | 7.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
59 | Elaborar el plan de calidad. | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
63 | Crear la versión final del documento de arquitectura. | Se creó la versión final del documento de arquitectura. | Se creó la versión final del documento de arquitectura. | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
66 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #3. | Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes. | Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes. | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## task
Id | Horas trabajadas | Semana
63 | 2.75 | 7

## logt
Fecha | Semana | Hora de inicio | Hora de finalización | Interrupción | Delta | Tarea | Comentario
2014-10-26 | 6 | 18:20 | 20:00 |  | 100 |  | verificar documento de arquitectura
2014-11-01 | 6 | 12:00 | 14:00 |  | 120 | 59 | Establecer el plan de calidad
2014-11-01 | 6 | 15:00 | 16:00 |  | 60 |  | Realizar minuta de la reunion con el cliente
2014-11-01 | 6 | 16:00 | 17:15 |  | 75 | 63 | Reunir todos los datos para completar el documento de arquitectura(agregar el physical Data model)
2014-11-01 | 6 | 17:30 | 19:00 |  | 90 | 63 | Documentar los mockup y agregarlo al documento
2014-11-01 | 6 | 19:30 | 20:48 |  | 78 |  | Releer el capitulo #9, para realizar el plan de pruebas
2014-11-03 | 7 | 8:00 | 9:00 |  | 60 | 59 | Determinar el testing strategy
2014-11-04 | 7 | 8:00 | 10:00 |  | 120 | 59 | Realizacion del plan de prueba
2014-11-05 | 7 | 8:00 | 9:00 |  | 60 | 59 | Determinar el testing strategy
2014-11-05 | 7 | 12:00 | 15:00 |  | 180 | 59 | Realizar el borrador del documento de prueba