## logt3
Name | Gilven Wu |  |  | Date | 2014-10-04
Team | RedMiners |  |  | Instructor | José Bonetti
Assembly |  |  |  | Cycle | 1
5.8667
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Phase/Task | Assembly | Comment
2014-10-05 | 9:00 | 10:35 | 20 | 75 | 13,14,15 |  | Reunion para el producto final de escenario y caso de uso
2014-10-09 | 9:40 | 10:10 | 0 | 30 | 17 |  | Reunión #2 con el cliente.
2014-10-11 | 10:02 | 11:50 | 10 | 98 | 18 |  | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente.
2014-10-11 | 11:55 | 12:30 | 5 | 30 | 19 |  | Crear la versión final del diagrama de casos de uso.
2014-10-11 | 14:35 | 15:50 | 0 | 75 | 20 |  | Extender los casos de uso.
2014-10-11 | 16:15 | 17:06 | 7 | 44 | 23 |  | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1 de TSPi.
2014-10-12 | 15:00 | 16:30 | 0 | 90 | 22 |  | Reunión de equipo para realizar diagrama de contexto y las tácticas a emplear.