## Totales
Total de Horas Disponibles | 385
Total de Horas Estimadas | 120
Total de Horas Trabajadas
Porcentaje del Total de las Ganacias Obtenidas

## Proyecto
ID | Tarea | Criterio de Entrada | Criterio de Salida | Horas Estimadas | Porcentaje Individual de Horas Estimadas | Semana | Porcentaje Individual de Horas Obtenidas
1 | Crear de la plantilla para las agendas de las reuniones. |  | Plantilla para las agendas de las reuniones. | 0.5 | 0.4167% | 1
2 | Crear de la plantilla para las minutas de las reuniones. |  | Plantilla para las minutas de las reuniones. | 0.5 | 0.4167% | 1
3 | Crear la agenda para la reunión #1 con el cliente. |  | Agenda para la reunion #1 con el cliente. | 0.5 | 0.4167% | 1
4 | Reunión #1 con el cliente. |  | Minuta de la reunión #1 con el cliente. | 2 | 1.667% | 1
5 | Crear el esquema del documento de requerimientos. |  | Esquema del documento de requerimientos. | 2 | 1.667% | 1
6 | Analizar los requerimientos obtenidos en la reunión #1. |  | Borrador #1 de los casos de uso; Borrador #1 de los escenarios. | 10 | 8.333% | 1
7 | Crear el borrador #1 del documento de requerimientos. |  | Borrador #1 del documento de requerimientos. | 3 | 2.5% | 1
8 | Crear la agenda para la reunión #2 con el cliente. |  | Agenda para la reunion #2 con el cliente. | 0.5 | 0.4167% | 1
9 | Reunión #2 con el cliente. |  | Minuta de la reunión #2 con el cliente. | 2 | 1.667% | 1
10 | Analizar los requerimientos obtenidos en la reunión #2, y actualizar los borradores de los casos de uso y escenarios. |  | Borrador #2 de los casos de uso; Borrador #2 de los escenarios. | 10 | 8.333% | 2
11 | Actualizar el borrador #1 del documento de requerimientos. |  | Borrador #2 del documento de requerimientos. | 3 | 2.5% | 2
12 | Crear la agenda para la reunión #3 con el cliente. |  | Agenda para la reunion #3 con el cliente. | 0.5 | 0.4167% | 2
13 | Reunión #3 con el cliente. |  | Minuta de la reunión #3 con el cliente. | 2 | 1.667% | 2
14 | Analizar los requerimientos obtenidos en la reunión #3 y actualizar los borradores de los casos de uso y escenarios. |  | Borrador #3 de los casos de uso; Borrador #3 de los escenarios. | 6 | 5% | 2
15 | Crear la versión final del documento de requerimientos. |  | Versión final del documento de requerimientos. | 3 | 2.5% | 2
16 | Crear la agenda para la reunión #4 con el cliente. |  | Agenda para la reunion #4 con el cliente. | 0.5 | 0.4167% | 2
17 | Reunión #4 con el cliente. |  | Minuta de la reunión #4 con el cliente. | 2 | 1.667% | 2
18 | Crear el esquema del documento de la arquitectura. |  | Esquema del documento de la arquitectura. | 2.5 | 2.083% | 3
19 | Crear el borrador #1 del diagrama de contexto. |  | Borrador #1 del diagrama de contexto. | 3 | 2.5% | 3
20 | Definir las tácticas y patrones a utilizar. |  | Borrador #1 de las especificaciones de las tácticas y patrones a utilizar. | 5 | 4.167% | 3
21 | Crear el borrador #1 de la vista estática de la arquitectura. |  | Borrador #1 de la vista estática de la arquitectura. | 10 | 8.333% | 3
22 | Crear el borrador #1 de la vista dinámica de la arquitectura. |  | Borrador #1 de la vista dinámica de la arquitectura. | 5 | 4.167% | 3
23 | Crear el borrador #1 de la vista física de la arquitectura. |  | Borrador #1 de la vista física de la arquitectura. | 3 | 2.5% | 3
24 | Crear el borrador #1 del documento de la arquitectura. |  | Borrador #1 del documento de la arquitectura. | 3 | 2.5% | 3
25 | Crear la agenda para la reunión #5 con el cliente. |  | Agenda para la reunion #5 con el cliente. | 0.5 | 0.4167% | 3
26 | Reunión #5 con el cliente. |  | Minuta de la reunión #5 con el cliente. | 2 | 1.667% | 3
27 | Analizar los comentarios de la reunión #5, y actualizar el borrador del diagrama de contexto, la especificación de las tácticas y patrones, y los borradores de las vistas de la arquitectura. |  | Borrador #2 del diagrama de contexto; Borrador #2 de la especificación de las tácticas y patrones a utilizar; Borrador #2 de la vista estática, dinámica y física de la arquitectura; | 10 | 8.333% | 4
28 | Crear el borrador #2 del documento de la arquitectura. |  | Borrador #2 del documento de la arquitectura. | 3 | 2.5% | 4
29 | Crear la agenda para la reunión #6 con el cliente. |  | Agenda para la reunion #6 con el cliente. | 0.5 | 0.4167% | 4
30 | Reunión #6 con el cliente. |  | Minuta de la reunión #6 con el cliente. | 2 | 1.667% | 4
31 | Analizar los comentarios de la reunión #6, y actualizar el borrador del diagrama de contexto, la especificación de las tácticas y patrones, y los borradores de las vistas de la arquitectura. |  | Borrador #3 del diagrama de contexto; Borrador #3 de la especificación de las tácticas y patrones a utilizar; Borrador #3 de la vista estática, dinámica y física de la arquitectura; | 6 | 5% | 4
32 | Crear la versión final del documento de la arquitectura. |  | Versión final del documento de la arquitectura. | 3 | 2.5% | 4
33 | Crear la agenda para la reunión #7 con el cliente. |  | Agenda para la reunion #7 con el cliente. | 0.5 | 0.4167% | 4
34 | Reunión #7 con el cliente. |  | Minuta de la reunión #7 con el cliente. | 2 | 1.667% | 4
35 | Crear el esquema de la presentación #1 del curso. |  | Esquema de la presentación #1 del curso. | 3 | 2.5% | 5
36 | Construir el documento a presentar en la presentación #1 del curso. |  | Documento de la presentación media del curso. | 3 | 2.5% | 5
37 | Presentación #1 del curso. |  | Minuta de la presentación #1 del curso. | 5 | 4.167% | 5

## Recursos
Semana | Fecha de inicio | Horas Disponible | Horas Estimadas | Porcentaje Individual de las Ganacias Estimadas | Porcentaje de las Ganacias Estimadas | Porcentaje Individual de Ganacias Obtenidas | Porcentaje de las Ganacias Obtenidas
1 | 2014-09-23 | 35 | 21 | 17.5% |  | 2.917%
2 |  | 35 | 27 | 22.5% |  | 0%
3 |  | 35 | 34 | 28.33% |  | 0%
4 |  | 35 | 27 | 22.5% |  | 0%
5 |  | 35 | 11 | 9.167% |  | 0%
6 |  | 35 | 0 | 0% |  | 0%
7 |  | 35 | 0 | 0% |  | 0%
8 |  | 35 | 0 | 0% |  | 0%
9 |  | 35 | 0 | 0% |  | 0%
10 |  | 35 | 0 | 0% |  | 0%
11 |  | 35 | 0 | 0% |  | 0%