## LOGT
Name | Héctor Vásquez Román |  |  | Date | 2014-09-23
Team | RedMiners |  |  | Instructor | José Bonetti
Assembly |  |  |  | Cycle | 1
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Phase/Task | Assembly | Comment
2014-09-17 | 8:10 | 8:25 | 0 | 15 | 1 |  | Cree la plantilla para las agendas de las reuniones con el cliente.
2014-09-17 | 8:40 | 9:30 | 10 | 40 | 2 |  | Cree la plantilla para las minutas de las reuniones con el cliente.
2014-09-17 | 14:00 | 14:25 | 0 | 25 | 3 |  | Cree la agenda para la reunión #1 con el cliente.
2014-09-23 | 15:30 | 16:05 | 0 | 35 | 4 |  | Participé en la reunión #1 con el cliente, y cree la minuta de la reunión #1.
2014-09-28 | 14:00 | 16:00 | 25 | 95 | 5 |  | Cree el esquema del documento de requerimientos.
2014-09-28 | 16:00 | 18:00 | 30 | 90 | 6 |  | Participé en el analisis de los requerimientos obtenidos en la reunión #1. Se documento una parte del diagrama de casos de uso, y falto documentar los escenarios.