## schedule
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
62 | Realizar el lanzamiento del ciclo #4. | El equipo ha completado un ciclo preeviamente. | Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo #4 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales. | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #4. | El equipo ha completado un ciclo preeviamente. Cada miembro del equipo ha leído el capítulo correspondiente a su rol. | El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #4. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas. | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
66 | Sesión de inspección para el documento de requerimientos. | Se ha creado la versión final del documento de requerimientos. | Se creó el reporte de inspección del documento de requerimientos. | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
67 | Arreglar los errores encontrados en el documento de requerimientos. | Se ha creado el reporte de inspección del documento de requerimientos. | Se arreglaron los errores encontrados en el documento de requerimientos. | 1.5 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
68 | Sesión de inspección para el documento de arquitectura. | Se ha creado la versión final del documento de arquitectura. | Se creó el reporte de inspección del documento de arquitectura. | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
73 | Sesión de inspección para la funcionalidad #2. | Se ha implementado la funcionalidad #2 del producto. | Se creó el reporte de inspección de la funcionalidad #2 del producto. | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
78 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #4. | El equipo ha completado los productos especificados. El equipo ha acumulado toda la información y ha completado todas las formas requeridas. | Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes. | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## task
Id | Horas trabajadas | Semana
62 | 1 | 8
63 | 0.5 | 8
61 | 0.58333 | 8

## logt
Fecha | Semana | Hora de inicio | Hora de finalización | Interrupción | Delta | Tarea | Comentario
2014-10-12 | 8 | 15:00 | 16:00 |  | 60 | 62 | Realizar el lanzamiento del ciclo #4.
10/13/2014 | 8 | 16:00 | 17:00 | 30 | 30 | 63 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #4.
2014-10-18 | 8 | 8:00 | 8:45 | 10 | 35 | 61 | Reporte de pm y peer review form.