## TASK1
Tarea | [5 empty] | Plan | [9 empty] | Actual
Id | Nombre | Padre | Criterio de Entrada | Criterio de Salida | # de Ingenieros | Team Leader | Developer Manager | Planning Manager | Quality/Process Manager | Support Manager | Horas Estimadas | Porcentaje Individual de Ganancias Estimadas | Semana | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Horas Trabajadas | Semana | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización
1 | Crear de la plantilla para las agendas de las reuniones. |  |  | Plantilla para las agendas de las reuniones. | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 1 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 0.25 | 1 | 2014-09-17 | 2014-09-17
2 | Crear de la plantilla para las minutas de las reuniones. |  |  | Plantilla para las minutas de las reuniones. | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 1 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 0.66667 | 1 | 2014-09-17 | 2014-09-17
3 | Crear la agenda para la reunión #1 con el cliente. |  |  | Agenda para la reunion #1 con el cliente. | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 1 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 0.41667 | 1 | 2014-09-17 | 2014-09-17