## SUMTASK2
Tarea | [5 empty] | Plan | [9 empty] | Actual
Id | Nombre | Padre | Criterio de Entrada | Criterio de Salida | # de Ingenieros | Team Leader | Developer Manager | Planning Manager | Quality/Process Manager | Support Manager | Horas Estimadas | Porcentaje Individual de Ganancias Estimadas | Semana | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Horas Trabajadas | Semana | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización
5 | Reunión #1 con el cliente. | 3 |  | Minuta de la reunión #1 con el cliente. | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 1.1667 | 2 | 2014-09-23 | 2014-09-23
6 | Crear el esquema del documento de requerimientos. |  |  | Esquema del documento de requerimientos. | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 4 |  | 1 | 2014-09-20 | 2014-09-20 | 3.9 | 3 | 2014-09-28 | 2014-09-29