## TASK3
Tarea | [5 empty] | Plan | [9 empty] | Actual
Id | Nombre | Padre | Criterio de Entrada | Criterio de Salida | # de Ingenieros | Team Leader | Developer Manager | Planning Manager | Quality/Process Manager | Support Manager | Horas Estimadas | Porcentaje Individual de Ganancias Estimadas | Semana | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Horas Trabajadas | Semana | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización
9 | Crear la agenda para la reunión #2 con el cliente. | 8 |  | Agenda para la reunion #2 con el cliente. | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 1 | 2014-09-21 | 2014-09-21 | 0.38333 | 3 | 2014-10-01 | 2014-10-01
7 | Analizar los requerimientos obtenidos en la reunión #1. | 5 |  | Borrador #1 de los casos de uso; Borrador #1 de los escenarios. | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |  | 1 | 2014-09-20 | 2014-09-20 | 2.75 | 3 | 2014-10-05 | 2014-10-05
4 | Experimiento RedMine #1; Instalar y configurar la última versión de RedMine. |  |  |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |  | 1 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 1.8667 | 3 | 2014-10-06 | 2014-10-06