## TASK4
Tarea | [5 empty] | Plan | [9 empty] | Actual
Id | Nombre | Padre | Criterio de Entrada | Criterio de Salida | # de Ingenieros | Team Leader | Developer Manager | Planning Manager | Quality/Process Manager | Support Manager | Horas Estimadas | Porcentaje Individual de Ganancias Estimadas | Semana | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Horas Trabajadas | Semana | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización
10 | Reunión #2 con el cliente. | 9 |  | Minuta de la reunión #2 con el cliente. | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 1.5833 | 4 | 2014-10-09 | 2014-10-09