## tareas
165.5
Id | Nombre | Pid | Criterio de entrada | Criterio de salida | Total de horas estimadas | Porcentaje individual de ganancias estimadas | Semana
1 | Ver video tutorial de GitHub. |  |  |  | 7.5 | 4.532% | 1
2 | Realizar el lanzamiento del ciclo #1 de TSPi. |  |  |  | 5 | 3.021% | 1
3 | Definir la estrategía de desarrollo del ciclo #1 de TSPi. |  |  |  | 5 | 3.021% | 1
4 | Elaborar el plan del ciclo #1 de TSPi. |  |  |  | 2 | 1.208% | 1
5 | Crear la plantilla para las agendas de las reuniones con los clientes. |  |  |  | 0.5 | 0.3021% | 1
6 | Crear la plantilla para las minutas de las reuniones con los clientes. |  |  |  | 0.5 | 0.3021% | 1
7 | Crear la agenda para la reunión #1 con el cliente. |  |  |  | 0.5 | 0.3021% | 1
8 | Reunión #1 con el cliente. |  |  |  | 2 | 1.208% | 1
9 | Crear el esquema del documento de requerimientos. |  |  |  | 3 | 1.813% | 1
10 | Experimento RedMine #1. |  |  |  | 10 | 6.042% | 1
11 | Experimiento Ruby on Rails #1. |  |  |  | 15 | 9.063% | 2
12 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #1 con el cliente. |  |  |  | 10 | 6.042% | 2
13 | Crear el borrador #1 del diagrama de casos de uso. |  |  |  | 2 | 1.208% | 2
14 | Crear el borrador #1 del documento de los escenarios. |  |  |  | 2 | 1.208% | 2
15 | Crear el borrador #1 del documento de requerimientos. |  |  |  | 4 | 2.417% | 2
16 | Crear la agenda para la reunión #2 con el cliente. |  |  |  | 0.5 | 0.3021% | 2
17 | Reunión #2 con el cliente. |  |  |  | 2 | 1.208% | 3
18 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente. |  |  |  | 10 | 6.042% | 3
19 | Crear la versión final del diagrama de casos de uso. |  |  |  | 2 | 1.208% | 3
20 | Extender los casos de uso. |  |  |  | 3 | 1.813% | 3
21 | Crear la versión final del documento de los escenarios. |  |  |  | 2 | 1.208% | 3
22 | Crear la versión final del documento de requerimientos. |  |  |  | 4 | 2.417% | 3
23 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1 de TSPi. |  |  |  | 5 | 3.021% | 3
24 | Realizar el lanzamiento del ciclo #2 de TSPi. |  |  |  | 5 | 3.021% | 3
25 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #2 de TSPi. |  |  |  | 5 | 3.021% | 4
26 | Elaborar el plan del ciclo #2 de TSPi. |  |  |  | 2 | 1.208% | 4
27 | Crear el esquema del documento de arquitectura. |  |  |  | 3 | 1.813% | 4
28 | Reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. |  |  |  | 10 | 6.042% | 4
29 | Documentar las tácticas a utilizar para la arquitectura. |  |  |  | 1 | 0.6042% | 4
30 | Crear el borrador #1 del diagrama de contexto de la arquitectura. |  |  |  | 2 | 1.208% | 4
31 | Crear el borrador #1 de la vista estática de la arquitectura. |  |  |  | 5 | 3.021% | 4
32 | Crear el borrador #1 del documento de arquitecutra. |  |  |  | 4 | 2.417% | 4
33 | Crear la agenda para la reunión #3 con el cliente. |  |  |  | 0.5 | 0.3021% | 4
34 | Reunión #3 con el cliente. |  |  |  | 2 | 1.208% | 4
35 | Realizar la presentación de mitad de curso. |  |  |  | 3 | 1.813% | 4
36 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #3 con el cliente. |  |  |  | 5 | 3.021% | 5
37 | Crear la versión final del diagrama de contexto de la arquitectura. |  |  |  | 1 | 0.6042% | 5
38 | Crear la versión final de la vista estática de la arquitectura. |  |  |  | 5 | 3.021% | 5
39 | Crear la versión final de la vista dinámica de la arquitectura. |  |  |  | 4 | 2.417% | 5
40 | Crear la versión final de la vista física de la arquitectura. |  |  |  | 4 | 2.417% | 5
41 | Crear la versión final del documento de arquitectura. |  |  |  | 4 | 2.417% | 5
42 | Crear la agenda para la reunión #4 con el cliente. |  |  |  | 0.5 | 0.3021% | 5
43 | Reunión #4 con el cliente. |  |  |  | 2 | 1.208% | 5

## recursos
Semana | Fecha de Inicio | Horas Disponibles | Horas Estimadas | Porcentaje Individual de Ganacias Estimadas | Porcentaje Acumulado de Ganacias Estimadas | Porcentaje Individual de Ganancias Obtenidas | Porcentaje Acumulado de Ganancias Obtenidas
1 | 2014-09-20 | 35 | 36
2 |  | 35 | 33.5
3 |  | 35 | 33
4 |  | 35
5 |  | 35
6 |  | 35
7 |  | 35
8 |  | 35
9 |  | 35
10 |  | 35
11 |  | 35

## tareas-ciclo1
Plan | [12 empty] | Realidad
[5 empty] | 102.5 |  |  | 19 | 27.5 | 16.5 | 21 | 14.5 | 74.5167 |  |  | 9.6 | 9.8833 | 8.6833 | 14.3667 | 8.5167
Id | Nombre | Pid | Criterio de entrada | Criterio de salida | Total de horas estimadas | Porcentaje individual de ganancias estimadas | Semana | Team Leader | Developer Manager | Quality/Process Manager | Planning Manager | Support Manager | Total de horas trabajadas | Porcentaje individual de ganacias obtenidas | Semana | Team Leader | Developer Manager | Quality/Process Manager | Planning Manager | Support Manager
1 | Ver video tutorial de GitHub. |  |  |  | 7.5 | 7.317% | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.4667 |  | 1 |  | 0.33333 | 1.0833 | 1.8833 | 1.1667
2 | Realizar el lanzamiento del ciclo #1 de TSPi. |  |  |  | 5 | 4.878% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0833 |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167
3 | Definir la estrategía de desarrollo del ciclo #1 de TSPi. |  |  |  | 5 | 4.878% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.75 |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
4 | Elaborar el plan del ciclo #1 de TSPi. |  |  |  | 2 | 1.951% | 1 |  |  |  | 2 |  | 1.85 |  | 1 |  |  |  | 1.85
5 | Crear la plantilla para las agendas de las reuniones con los clientes. |  |  |  | 0.5 | 0.4878% | 1 |  |  |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 1 |  |  |  | 0.25
6 | Crear la plantilla para las minutas de las reuniones con los clientes. |  |  |  | 0.5 | 0.4878% | 1 |  |  |  | 0.5 |  | 0.66667 |  | 1 |  |  |  | 0.66667
7 | Crear la agenda para la reunión #1 con el cliente. |  |  |  | 0.5 | 0.4878% | 1 |  |  |  | 0.5 |  | 0.41667 |  | 1 |  |  |  | 0.41667
8 | Reunión #1 con el cliente. |  |  |  | 2 | 1.951% | 1 | [5 empty] | 1.1667 |  | 1 | 0.58333 |  |  | 0.58333
9 | Crear el esquema del documento de requerimientos. |  |  |  | 3 | 2.927% | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 3.9 |  | 2 |  | 1.95 |  | 1.95
10 | Experimento RedMine #1. |  |  |  | 10 | 9.756% | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8667 |  | 1 |  |  |  | 1.8667
11 | Experimiento Ruby on Rails #1. |  |  |  | 15 | 14.63% | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8333 |  | 2 | 1.3333 |  | 1.5
12 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #1 con el cliente. |  |  |  | 10 | 9.756% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
13 | Crear el borrador #1 del diagrama de casos de uso. |  |  |  | 2 | 1.951% | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 15.4167 |  | 300% | 3.4167 | 4.3333 | 2.8333 | 1.25 | 3.5833
14 | Crear el borrador #1 del documento de los escenarios. |  |  |  | 2 | 1.951% | 2 |  | 2
15 | Crear el borrador #1 del documento de requerimientos. |  |  |  | 4 | 3.902% | 2 |  | 2 | 2
16 | Crear la agenda para la reunión #2 con el cliente. |  |  |  | 0.5 | 0.4878% | 2 |  |  |  | 0.5 |  | 0.38333 |  | 2 |  |  |  | 0.38333
17 | Reunión #2 con el cliente. |  |  |  | 2 | 1.951% | 3 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 0.5 |  |  |  | 0.5
18 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente. |  |  |  | 10 | 9.756% | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.1667 |  | 3 | 1.6333 | 1.6333 | 1.6333 | 1.6333 | 1.6333
19 | Crear la versión final del diagrama de casos de uso. |  |  |  | 2 | 1.951% | 3 |  | 2 |  |  |  | 2.5 |  | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
20 | Extender los casos de uso. |  |  |  | 3 | 2.927% | 3 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 6.25 |  | 3 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
21 | Crear la versión final del documento de los escenarios. |  |  |  | 2 | 1.951% | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 1.6333 |  | 3 | 0.81667 | 0.81667
22 | Crear la versión final del documento de requerimientos. |  |  |  | 4 | 3.902% | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 1.25 |  | 3 |  | 1.25
23 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1 de TSPi. |  |  |  | 5 | 4.878% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.6667 |  | 3 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333
24 | Realizar el lanzamiento del ciclo #2 de TSPi. |  |  |  | 5 | 4.878% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3

## recursos-ciclo1
Semana | Fecha de Inicio | Horas Disponibles | Horas Estimadas | Porcentaje Individual de Ganacias Estimadas | Porcentaje Acumulado de Ganacias Estimadas | Horas Trabajadas | Porcentaje Individual de Ganancias Obtenidas | Porcentaje Acumulado de Ganancias Obtenidas
1 | 2014-09-20 | 35 | 36 | 35.12% |  | 19.5167 | 15.12%
2 |  | 35 | 33.5 | 32.68% |  | 15.1167 | 13.17%
3 |  | 35 | 33 | 32.2% |  | 39.8833 | 35.12%
Totales |  | 105 | 102.5 |  |  | 74.5167