## ganancias
Semana		Porcentaje individual de ganancias estimadas	Porcentaje acumulado de ganancias estimadas		Porcentaje individual de ganancias obtenidas	Porcentaje acumulado de ganancias obtenidas
1		8.25%	8.25%		7.30%	7.30%
2		5.87%	14.13%		4.29%	11.59%
3		8.89%	23.02%		11.43%	23.02%
4		11.11%	34.13%		7.94%	30.95%
5		10.63%	44.76%		13.02%	43.97%
6		10.32%	55.08%		6.19%	50.16%
7		10.32%	65.40%		11.59%	61.75%
8		11.75%	77.14%		3.97%	65.71%
9		11.11%	88.25%		7.62%	73.33%
10		11.75%	100.00%		6.98%	80.32%
11		0.00%	100.00%		0.00%	80.32%

Ganancias estimadas vs Ganancias obtenidas

Ganancias estimadas vs Ganancias obtenidas

## tiempo
Semana	Fecha de inicio		Horas Disponibles	Horas disponibles acumuladas		Team Leader	Development Manager	Process/Quality Manager	Planning Manager	Support Manager	Horas Estimadas	Horas Estimadas Acumuladas		Team Leader	Development Manager	Process/Quality Manager	Planning Manager	Support Manager	Horas Trabajadas	Horas Trabajadas Acumuladas
1	09/20/2014		35	35		4.5	5	3.5	9.5	3.5	26	26		2.35	2.1	3.93	7.42	5.27	21.07	21.07			Total de horas disponibles	350		70	14.5066666667
2	09/27/2014		35	70		2	7	4	3.5	2	18.5	44.5		7.33	7.28	5.33	4.42	4.67	29.03	50.1			Total de horas estimadas	315	35		16.7733333333
3	10/04/2014		35	105		8.5	9.5	3	3	4	28	72.5		5.43	10.73	10.12	10.5	7.37	44.15	94.25			Total de horas trabajadas	334.0333333333	15.9666666667		-13.94
4	10/11/2014		35	140		8.5	7.5	6.5	8	4.5	35	107.5		10.8333333333	2.8	2.9666666667	5.5	11.4666666667	33.5666666667	127.8166666667					-8.86
5	10/18/2014		35	175		7	6.5	5.5	5.5	9	33.5	141		6.4833333333	7.0166666667	10.2	5.7833333333	19.6833333333	49.1666666667	176.9833333333			Total de horas pendientes	62
6	10/25/2014		35	210		3	9	4	10.5	6	32.5	173.5		7.6666666667	8.0166666667	8.7166666667	14.4	7.7	46.5	223.4833333333
7	11/01/2014		35	245		7.5	5.5	9.5	2.5	7.5	32.5	206		3.6666666667	5.2333333333	7	7.4666666667	7.5833333333	30.95	254.4333333333
8	11/08/2014		35	280		2	9	16	8	2	37	243		2	2.1333333333	1.5	5.7333333333	2	13.3666666667	267.8
9	11/15/2014		35	315		15	5	6	5	4	35	278		6.9833333333	0	0.5833333333	14.45	5.0333333333	27.05	294.85
10	11/22/2014		35	350		7.6666666667	7.6666666667	3	9.6666666667	9	37	315		2.75	7.9166666667	12.1666666667	8.2666666667	8.0833333333	39.1833333333	334.0333333333
11	11/29/2014		0	350		0	0	0	0	0	0	315								334.0333333333

			350			65.6666666667	71.6666666667	61	65.1666666667	51.5	315			55.4933333333	53.2266666667	62.5133333333	83.94	78.86	334.0333333333
											0

Horas disponibles vs Horas estimadas vs Horas trabajadas

Horas disponibles vs Horas estimadas vs Horas trabajadas

## tareas
Id	Nombre	Criterio de entrada	Criterio de salida	Horas estimadas	Porcentaje individual de ganancias estimadas	Semana estimada		Porcentaje individual de ganancias obtenidas	Semana completada
1	Ver video tutorial de GitHub.		Cada miembro del equipo creo un resumen con los detalles del tutorial.	7.5	2.38%	1		2.38%	1
2	Realizar el lanzamiento del ciclo #1.	Todos los miembros del equipo han leído los capítulos 1, 2, 3 y el apéndice A del libro Introduction to TSPi.	Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo 1 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales.	5	1.59%	1		1.59%	1
3	Definir la estrategía de desarrollo del ciclo #1.	Todos los miembros del equipo han leído el capítulo 4 del libro Introduction to TSPi. El equipo ha completado el lanzamiento del ciclo #1.	El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #1. El equipo definió el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo documentó los riesgos y problemas encontrados.	5	1.59%	1		1.59%	1
4	Elaborar el plan del ciclo #1.	Todos los miembros del equipo han leído el capítulo 5 del libro Introduction to TSPi. El equipo ha completado la estrategía de desarrollo del ciclo #1.	Se completaron las formas TASK y SCHEDULE para el equipo y cada miembro de este. El equipo completo las formas SUMP, SUMQ y SUMS.	2	0.63%	1		0.63%	1
5	Crear la plantilla para las agendas de las reuniones con los clientes.		Se creó la plantilla para la agenda de las reuniones con los clientes.	0.5	0.16%	1		0.16%	1
6	Crear la plantilla para las minutas de las reuniones con los clientes.		Se creó la plantilla para las minutas de las reuniones con los clientes.	0.5	0.16%	1		0.16%	1
7	Crear la agenda para la reunión #1 con el cliente.	Se ha creado la plantilla para las agendas de las reuniones con los cliente.	Se creó la agenda para la reunión #1 con el cliente.	0.5	0.16%	1		0.16%	1
8	Reunión #1 con el cliente.	Se ha creado y enviado la agenda para la reunión #1 con el cliente.	Se creó la minuta de la reunión #1 con el cliente.	2	0.63%	1		0.63%	1
9	Crear el esquema del documento de requerimientos.		Se creó el esquema del documento de requerimientos.	3	0.95%	1		0.95%	2
10	Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #1 con el cliente.	Se ha creado la minuta de la reunión #1 con el cliente.	Se identificó y documentó una lista de actores y casos de uso, y de escenarios.	10	3.17%	2		3.17%	2
11	Crear el borrador #1 del diagrama de casos de uso.	Se ha identificado y documentado una lista de actores y casos de uso.	Se creó el borrador #1 del diagrama de casos de uso.	2	0.63%	2		0.63%	3
12	Crear el borrador #1 del documento de los escenarios.	Se ha identificado y documentado una lista de actores y casos de uso.	Se creó el borrador #1 del documento de los escenarios.	2	0.63%	2		0.63%	3
13	Crear el borrador #1 del documento de requerimientos.	Se ha creado el borrador #1 del diagrama de casos de uso y del documento de escenarios. Se ha creado el esquema del documento de requerimientos.	Se creó el borrador #1 del documento de requerimientos.	4	1.27%	2		1.27%	3
14	Crear la agenda para la reunión #2 con el cliente.	Se ha creado la plantilla para las agendas de las reuniones con los cliente.	Se creó la agenda para la reunión #2 con el cliente.	0.5	0.16%	2		0.16%	2
15	Reunión #2 con el cliente.	Se ha creado y enviado la agenda para la reunión #2 con el cliente.	Se creó la minuta de la reunión #2 con el cliente.	2	0.63%	3		0.63%	3
16	Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente.	Se ha creado la minuta de la reunión #2 con el cliente.	Se actualizó la lista de actores, casos de uso y de escenarios.	10	3.17%	3		3.17%	3
17	Crear la versión final del diagrama de casos de uso.	Se ha actualizado la lista de actores, casos de uso y escenarios. Se ha creado el borrador #1 del diagrama de casos de uso.	Se creó la versión final del diagrama de casos de uso.	2	0.63%	3		0.63%	3
18	Extender los casos de uso.	Se ha creado la versión final del diagrama de casos de uso.	Se creó el documento de los casos de uso extendidos.	3	0.95%	3		0.95%	3
19	Crear la versión final del documento de los escenarios.	Se ha actualizado la lista de actores, casos de uso y escenarios. Se ha creado el borrador #1 del documento de los escenarios.	Se creó la versión final del documento de los escenarios.	2	0.63%	3		0.63%	3
20	Crear la versión final del documento de requerimientos.	Se ha creado el borrador #1 del documento de requerimientos. Se ha creado la versión final del diagrama de casos de uso y del documento de escenarios. Se ha creado el documento de los casos de uso extendidos.	Se creó la versión final del documento de requerimientos.	4	1.27%	3		1.27%	3
21	Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1.	Cada miembro del equipo ha leído los capítulos 10, 16, 17 y 18 del libro Introduction to TSPi. El equipo ha completado los productos especificados. El equipo ha acumulado toda la información y ha completado todas las formas requeridas.	Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes.	5	1.59%	3		1.59%	3

22	Realizar el lanzamiento del ciclo #2.	El equipo ha completado un ciclo preeviamente.	Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo #2 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales.	5	1.59%	4		1.59%	4
23	Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #2.	El equipo ha completado un ciclo preeviamente. Cada miembro del equipo ha leído el capítulo correspondiente a su rol.	El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #2. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas.	5	1.59%	4		1.59%	4
24	Elaborar el plan del ciclo #2.	El equipo ha completado y actualizado el plan de un ciclo preevio.	Se completaron las formas TASK y SCHEDULE para el equipo y cada miembro de este. El equipo completo las formas SUMP, SUMQ y SUMS.	2	0.63%	4		0.63%	4
25	Crear el esquema del documento de arquitectura.		Se creó el esquema del documento de arquitectura.	0.5	0.16%	4		0.16%	5
26	Reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos.	Se ha creado la versión final del documento de requerimientos.	Se creó un documento el cuál especifica las tácticas y patrones que serán utilizados, así como también, las vistas y estilos que serán utilizadas para demostrar el uso de las tácticas y patrones.	7.5	2.38%	4		2.38%	4
27	Crear la agenda para la reunión #3 con el cliente.	Se ha creado la plantilla para las agendas de las reuniones con los cliente.	Se creó la agenda para la reunión #3 con el cliente.	0.5	0.16%	4		0.16%	4
28	Reunión #3 con el cliente.	Se ha creado y enviado la agenda para la reunión #3 con el cliente.	Se creó la minuta de la reunión #3 con el cliente.	2	0.63%	4		0.63%	4
29	Prepararse para presentar al equipo la herramienta RedMine.		Se creó una presentación con los detalles de la arquitectura y el funcionamiento de RedMine.	3	0.95%	4		0.95%	4
30	Presentar al equipo de la herramienta Redmine.	Se ha creado una presentación con los detalles de la arquitectura y el funcionamiento de RedMine.	Cada miembro del equipo creó un resumen con los detalles de la presentación.	5	1.59%	4		1.59%	5
31	Elaborar la introducción del documento de arquitectura.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura.	Se elaboró la introducción del documento de arquitectura.	0.5	0.16%	4		0.16%	5
32	Elaborar el fondo del documento de arquitectura.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura. Se ha elaborado la introducción del documento de arquitectura.	Se elaboró el fondo del documento de arquitectura.	1	0.32%	4		0.32%	5
33	Elaborar el diagrama de contexto de la arquitectura.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura.	Se elaboró el diagrama de contexto de la arquitectura.	3	0.95%	4		0.95%	5
34	Documentar las tácticas y patrones a utilizar en el documento de arquitectura.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura.	Se documentaron las tácticas y patrones a utilizar.	1	0.32%	5		0.32%	5
35	Elaborar diagrama del modelo físico de data de la arquitectura.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura.	Se creó el diagrama del modelo físico de data.	4	1.27%	5		1.27%	5
36	Elaborar el diagrama de flujo del algoritmo de calendarización.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura.	Se creó el diagrama de flujo del algoritmo de calendarización.	4	1.27%	5		1.27%	5
37	Elaborar el diagrama de la estructura de archivos de la arquitectura.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura.	Se creó el diagrama de la estructura de archivos.	2	0.63%	5		0.63%	8
38	Elaborar la conclusión del documento de arquitectura.	Se han elaborado el fondo, documentado las tácticas y patrones, y diagramado las vistas de la arquitectura.	Se elaboró la conclusión del documento de arquitectura.	0.5	0.16%	5		0.16%	8
39	Cursar el tutorial básico de ruby.		Cada miembro del equipo creó un resumen con los detalles del tutorial.	4	1.27%	5		1.27%	5
40	Prepararse para presentar al equipo el framework Rails.		Se creó una presentación con los detalles de la arquitectura y el funcionamiento de Ruby on Rails.	3	0.95%	5		0.95%	5
41	Presentar al equipo el framework Rails.	Cada miembro del equipo ha creado un resumen con los detalles del tutorial básico de ruby. Se ha creado una presentación con los detalles de la arquitectura y el funcionamiento de Ruby on Rails.	Cada miembro del equipo creó un resumen con los detalles de la presentación.	5	1.59%	5		1.59%	5
42	Elaborar el mokcup de la vista de la calendarización.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos.	Se elaboró el mockup de la vista de la calendarización.	5	1.59%	5		1.59%	5
43	Elaborar el reporte de cierre del ciclo #2.	El equipo ha completado los productos especificados. El equipo ha acumulado toda la información y ha completado todas las formas requeridas.	Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes.	5	1.59%	5		1.59%	5

44	Realizar el lanzamiento del ciclo #3.	El equipo ha completado un ciclo preeviamente.	Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo #3 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales.	5	1.59%	6		1.59%	6
45	Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #3.	El equipo ha completado un ciclo preeviamente. Cada miembro del equipo ha leído el capítulo correspondiente a su rol.	El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #3. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas.	5	1.59%	6		1.59%	6
46	Elaborar el plan del ciclo #3.	El equipo ha completado y actualizado el plan de un ciclo preevio.	Se completaron las formas TASK y SCHEDULE para el equipo y cada miembro de este. El equipo completo las formas SUMP, SUMQ y SUMS.	2	0.63%	6		0.63%	7
47	Elaborar el mokcup de la vista para la creación de un proyecto.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos.	Se elaboró el mockup de la vista para la creación de un proyecto.	2	0.63%	6		0.63%	7
48	Elaborar el mockup de la vista para la asignación de la disponibilidad de los recursos.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos.	Se elaboró el mockup de la vista para la asignación de la disponibilidad de los recursos.	3	0.95%	6		0.95%	7
49	Elaborar el mockup de la vista para ver la calendarización de uno o más recursos.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos.	Se elaboró el mockup de la vista para ver la calendarización de uno o más recursos.	3	0.95%	6		0.95%	7
50	Crear la agenda para la reunión #4 con el cliente.	Se ha creado la plantilla para las agendas de las reuniones con los cliente.	Se creó la agenda para la reunión #4 con el cliente.	0.5	0.16%	6		0.16%	6
51	Reunión #4 con el cliente.	Se ha creado y enviado la agenda para la reunión #4 con el cliente.	Se creó la minuta de la reunión #4 con el cliente.	2	0.63%	6		0.63%	6
52	Elaborar el mockup de la vista para ver los eventos o excepciones de los recursos.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos.	Se elaboró el mockup de la vista para ver los eventos o excepciones de los recursos.	2	0.63%	6		0.63%	7
53	Elaborar el pseudocódigo del algoritmo de construcción de la estructura de calendarización a partir del archivo CSV.	Se ha elaborado el diagrama de flujo del algoritmo de calendarización.	Se elaboró el pseudocódigo del algoritmo de construcción de la estructura de calendarización a partir del archivo CSV.	4	1.27%	6		1.27%	6
54	Configurar el ambiente global de desarrollo.		Se elaboró una guía con todos los pasos para la configuración del ambiente global de desarrollo.	4	1.27%	6		1.27%	7
55	Configurar el ambiente local de desarrollo.	Se ha elaborado una guía con todos los pasos para la configuración del ambiente global de desarrollo.	Cada miembro del equipo configuró su ambiente local de desarrollo.	7.5	2.38%	7		2.38%	7
56	Elaborar el plan de calidad.			4	1.27%	7		1.27%	9
57	Elaborar la versión final del diagrama de flujo del algoritmo de calendarización.	Se ha elaborado el borrador #1 del diagrama de flujo del algoritmo de calendarización.	Se elaboró la versión final del diagrama de flujo del algoritmo de calendarización.	2	0.63%	7		0.63%	7
58	Elaborar la versión final del modelo físico de data.	Se ha elaborado el borrador #1 del modelo físico de data.	Se elaboró la versión final del modelo físico de data.	2	0.63%	7		0.63%	7
59	Elaborar la versión final del diagrama de contexto de la arquitectura.	Se ha elaborado el borrador #1 del diagrama de contexto de la arquitectura.	Se elaboró la versión final del diagrama de contexto de la arquitectura.	3	0.95%	7		0.95%	6
60	Crear la versión final del documento de arquitectura.	Se han elaborado las versiones finales de todas las componentes del documento de arquitectura.	Se creó la versión final del documento de arquitectura.	9	2.86%	7		2.86%	7
61	Elaborar el reporte de cierre del ciclo #3.	El equipo ha completado los productos especificados. El equipo ha acumulado toda la información y ha completado todas las formas requeridas.	Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes.	5	1.59%	7		1.59%	8

62	Realizar el lanzamiento del ciclo #4.	El equipo ha completado un ciclo preeviamente.	Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo #4 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales.	5	1.59%	8		1.59%	9
63	Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #4.	El equipo ha completado un ciclo preeviamente. Cada miembro del equipo ha leído el capítulo correspondiente a su rol.	El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #4. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas.	5	1.59%	8		1.59%	8
64	Elaborar el plan del ciclo #4.	El equipo ha completado y actualizado el plan de un ciclo preevio.	Se completaron las formas TASK y SCHEDULE para el equipo y cada miembro de este. El equipo completo las formas SUMP, SUMQ y SUMS.	2	0.63%	8		0.63%	9
65	Elaborar la vista de descomposición de la arquitectura.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura.	Se creó la vista de descomposición de la arquitectura.	3	0.95%	8		0.95%	9
66	Inspeccion del documento de requerimientos.	Se ha creado la versión final del documento de requerimientos.	Se creó el reporte de inspección del documento de requerimientos.	3	0.95%	8		0.95%	9
67	Arreglar los errores encontrados en el documento de requerimientos.	Se ha creado el reporte de inspección del documento de requerimientos.	Se arreglaron los errores encontrados en el documento de requerimientos.	2	0.63%	8		0.63%	9
68	Inspeccion del documento de arquitectura	Se ha creado la versión final del documento de arquitectura.	Se creó el reporte de inspección del documento de arquitectura.	3	0.95%	8		0.95%	9
69	Arreglar los errores encontrados en el documento de arquitectura.	Se ha creado el reporte de inspección del documento de arquitectura.	Se arreglaron los errores encontrados en el documento de arquitectura.	2	0.63%	8		0.63%	9
70	Implementar la funcionalidad #1(Establecer la disponibilidad por día de un recurso).		Se implementó la funcionalidad #1 del producto.	8	2.54%	8		2.54%	10
71	Testear la funcionalidad #1.	Se ha implementado la funcionalidad #1 del producto.	Se creó el reporte de testeo de la funcionalidad #1 del producto.	4	1.27%	8		0.00%	0
72	Implementar la funcionalidad #2(Agregar una excepción o evento a un recurso).		Se implementó la funcionalidad #2 del producto.	10	3.17%	9		3.17%	10
73	Testear la funcionalidad #2.	Se ha implementado la funcionalidad #2 del producto.	Se creó el reporte de testeo de la funcionalidad #2 del producto.	4	1.27%	9		1.27%	10
74	Implementar la funcionalidad #4(Ver la calendarización de uno o más recursos en un rango de fechas).		Se implementó la funcionalidad #4 del producto.	15	4.76%	9		0.00%	0
75	Sesión de inspección para la funcionalidad #4.	Se ha implementado la funcionalidad #4 del producto.	Se creó el reporte de testeso de la funcionalidad #4 del producto.	6	1.90%	9		0.00%	0
76	Implementar la funcionalidad #3(Calendarizar un proyecto).		Se implementó la funcionalidad #3 del producto.	20	6.35%	10		0.00%	0
77	Testeo de la funcionalidad #3.	Se ha implementado la funcionalidad #3 del producto.	Se creó el reporte de testeo de la funcionalidad #3 del producto.	6	1.90%	10		0.00%	0
78	Elaborar el reporte de cierre del ciclo #4.	El equipo ha completado los productos especificados. El equipo ha acumulado toda la información y ha completado todas las formas requeridas.	Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes.	5	1.59%	10		0.00%	0
79	Elaborar la presentacion final del proyecto		Se creo la presentacion final del proyecto	6	1.90%	10		0.00%	0

## 1
Id	Nombre	Criterio de entrada	Criterio de salida	Horas estimadas	Porcentaje individual de ganancias estimadas	Semana estimada		Team Leader	Development Manager	Process and Quality Manager	Planning Manager	Support Manager			Horas trabajadas	Porcentaje individual de ganancias obtenidas	Semana completada		Team Leader	Development Manager	Process and Quality Manager	Planning Manager	Support Manager
1	Ver video tutorial de GitHub.	0	Cada miembro del equipo creo un resumen con los detalles del tutorial.	7.5	2.38%	1		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5			4.4666666667	2.38%	1		0	0.3333333333	1.0833333333	1.8833333333	1.1666666667
2	Realizar el lanzamiento del ciclo #1.	Todos los miembros del equipo han leído los capítulos 1, 2, 3 y el apéndice A del libro Introduction to TSPi.	Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo 1 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales.	5	1.59%	1		1	1	1	1	1			5.0833333333	1.59%	1		1.0166666667	1.0166666667	1.0166666667	1.0166666667	1.0166666667
3	Definir la estrategía de desarrollo del ciclo #1.	Todos los miembros del equipo han leído el capítulo 4 del libro Introduction to TSPi. El equipo ha completado el lanzamiento del ciclo #1.	El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #1. El equipo definió el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo documentó los riesgos y problemas encontrados.	5	1.59%	1		1	1	1	1	1			3.75	1.59%	1		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
4	Elaborar el plan del ciclo #1.	Todos los miembros del equipo han leído el capítulo 5 del libro Introduction to TSPi. El equipo ha completado la estrategía de desarrollo del ciclo #1.	Se completaron las formas TASK y SCHEDULE para el equipo y cada miembro de este. El equipo completo las formas SUMP, SUMQ y SUMS.	2	0.63%	1					2				1.85	0.63%	1		0	0	0	1.85	0
5	Crear la plantilla para las agendas de las reuniones con los clientes.	0	Se creó la plantilla para la agenda de las reuniones con los clientes.	0.5	0.16%	1					0.5				0.25	0.16%	1		0	0	0	0.25	0
6	Crear la plantilla para las minutas de las reuniones con los clientes.	0	Se creó la plantilla para las minutas de las reuniones con los clientes.	0.5	0.16%	1					0.5				0.6666666667	0.16%	1		0	0	0	0.6666666667	0
7	Crear la agenda para la reunión #1 con el cliente.	Se ha creado la plantilla para las agendas de las reuniones con los cliente.	Se creó la agenda para la reunión #1 con el cliente.	0.5	0.16%	1					0.5				0.4166666667	0.16%	1		0	0	0	0.4166666667	0
8	Reunión #1 con el cliente.	Se ha creado y enviado la agenda para la reunión #1 con el cliente.	Se creó la minuta de la reunión #1 con el cliente.	2	0.63%	1		1			1				1.1666666667	0.63%	1		0.5833333333	0	0	0.5833333333	0
9	Crear el esquema del documento de requerimientos.	0	Se creó el esquema del documento de requerimientos.	3	0.95%	1			1.5		1.5				3.9	0.95%	2		0	1.95	0	1.95	0
10	Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #1 con el cliente.	Se ha creado la minuta de la reunión #1 con el cliente.	Se identificó y documentó una lista de actores y casos de uso, y de escenarios.	10	3.17%	2		2	2	2	2	2			8	3.17%	2		2	1.5	1.5	1.5	1.5
11	Crear el borrador #1 del diagrama de casos de uso.	Se ha identificado y documentado una lista de actores y casos de uso.	Se creó el borrador #1 del diagrama de casos de uso.	2	0.63%	2			1		1				5.1388888889	0.63%	3		1.1388888889	1.4444444444	0.9444444444	0.4166666667	1.1944444444
12	Crear el borrador #1 del documento de los escenarios.	Se ha identificado y documentado una lista de actores y casos de uso.	Se creó el borrador #1 del documento de los escenarios.	2	0.63%	2			2						5.1388888889	0.63%	3		1.1388888889	1.4444444444	0.9444444444	0.4166666667	1.1944444444
13	Crear el borrador #1 del documento de requerimientos.	Se ha creado el borrador #1 del diagrama de casos de uso y del documento de escenarios. Se ha creado el esquema del documento de requerimientos.	Se creó el borrador #1 del documento de requerimientos.	4	1.27%	2			2	2					5.1388888889	1.27%	3		1.1388888889	1.4444444444	0.9444444444	0.4166666667	1.1944444444
14	Crear la agenda para la reunión #2 con el cliente.	Se ha creado la plantilla para las agendas de las reuniones con los cliente.	Se creó la agenda para la reunión #2 con el cliente.	0.5	0.16%	2					0.5				0.3833333333	0.16%	2		0	0	0	0.3833333333	0
15	Reunión #2 con el cliente.	Se ha creado y enviado la agenda para la reunión #2 con el cliente.	Se creó la minuta de la reunión #2 con el cliente.	2	0.63%	3		1				1			1	0.63%	3		0.5	0	0	0	0.5
16	Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente.	Se ha creado la minuta de la reunión #2 con el cliente.	Se actualizó la lista de actores, casos de uso y de escenarios.	10	3.17%	3		2	2	2	2	2			8.1666666667	3.17%	3		1.6333333333	1.6333333333	1.6333333333	1.6333333333	1.6333333333
17	Crear la versión final del diagrama de casos de uso.	Se ha actualizado la lista de actores, casos de uso y escenarios. Se ha creado el borrador #1 del diagrama de casos de uso.	Se creó la versión final del diagrama de casos de uso.	2	0.63%	3			2						2.5	0.63%	3		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
18	Extender los casos de uso.	Se ha creado la versión final del diagrama de casos de uso.	Se creó el documento de los casos de uso extendidos.	3	0.95%	3		1.5	1.5						6.25	0.95%	3		1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
19	Crear la versión final del documento de los escenarios.	Se ha actualizado la lista de actores, casos de uso y escenarios. Se ha creado el borrador #1 del documento de los escenarios.	Se creó la versión final del documento de los escenarios.	2	0.63%	3		1	1						1.6333333333	0.63%	3		0.8166666667	0.8166666667	0	0	0
20	Crear la versión final del documento de requerimientos.	Se ha creado el borrador #1 del documento de requerimientos. Se ha creado la versión final del diagrama de casos de uso y del documento de escenarios. Se ha creado el documento de los casos de uso extendidos.	Se creó la versión final del documento de requerimientos.	4	1.27%	3		2	2						3.2666666667	1.27%	3		0	3.2666666667	0	0	0
21	Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1.	Cada miembro del equipo ha leído los capítulos 10, 16, 17 y 18 del libro Introduction to TSPi. El equipo ha completado los productos especificados. El equipo ha acumulado toda la información y ha completado todas las formas requeridas.	Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes.	5	1.59%	3		1	1	1	1	1			3.6666666667	1.59%	3		0.7333333333	0.7333333333	0.7333333333	0.7333333333	0.7333333333

												0

## 2
Id	Nombre	Criterio de entrada	Criterio de salida	Horas estimadas	Porcentaje individual de ganancias estimadas	Semana estimada		Team Leader	Development Manager	Process and Quality Manager	Planning Manager	Support Manager			Horas trabajadas	Porcentaje individual de ganancias obtenidas	Semana completada		Team Leader	Development Manager	Process and Quality Manager	Planning Manager	Support Manager
22	Realizar el lanzamiento del ciclo #2.	El equipo ha completado un ciclo preeviamente.	Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo #2 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales.	5	1.59%	4		1	1	1	1	1			2.5	1.59%	4		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
23	Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #2.	El equipo ha completado un ciclo preeviamente. Cada miembro del equipo ha leído el capítulo correspondiente a su rol.	El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #2. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas.	5	1.59%	4		1	1	1	1	1			2.75	1.59%	4		0.4166666667	0.4166666667	1.0833333333	0.4166666667	0.4166666667
24	Elaborar el plan del ciclo #2.	El equipo ha completado y actualizado el plan de un ciclo preevio.	Se completaron las formas TASK y SCHEDULE para el equipo y cada miembro de este. El equipo completo las formas SUMP, SUMQ y SUMS.	2	0.63%	4					2				1.9166666667	0.63%	4		0	0	0	1.9166666667	0
25	Crear el esquema del documento de arquitectura.	0	Se creó el esquema del documento de arquitectura.	0.5	0.16%	4				0.5					0.5	0.16%	5		0	0	0.5	0	0
26	Reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos.	Se ha creado la versión final del documento de requerimientos.	Se creó un documento el cuál especifica las tácticas y patrones que serán utilizados, así como también, las vistas y estilos que serán utilizadas para demostrar el uso de las tácticas y patrones.	7.5	2.38%	4		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5			9.4166666667	2.38%	4		1.8833333333	1.8833333333	1.8833333333	1.8833333333	1.8833333333
27	Crear la agenda para la reunión #3 con el cliente.	Se ha creado la plantilla para las agendas de las reuniones con los cliente.	Se creó la agenda para la reunión #3 con el cliente.	0.5	0.16%	4					0.5				0.4166666667	0.16%	4		0	0	0	0.4166666667	0
28	Reunión #3 con el cliente.	Se ha creado y enviado la agenda para la reunión #3 con el cliente.	Se creó la minuta de la reunión #3 con el cliente.	2	0.63%	4		1			1				1.5333333333	0.63%	4		0.3666666667	0.3	0.5	0.3666666667	0
29	Prepararse para presentar al equipo la herramienta RedMine.	0	Se creó una presentación con los detalles de la arquitectura y el funcionamiento de RedMine.	3	0.95%	4		3							3.25	0.95%	4		3.25	0	0	0	0
30	Presentar al equipo de la herramienta Redmine.	Se ha creado una presentación con los detalles de la arquitectura y el funcionamiento de RedMine.	Cada miembro del equipo creó un resumen con los detalles de la presentación.	5	1.59%	4		1	1	1	1	1			4.0666666667	1.59%	5		0.6333333333	0.6333333333	1.5333333333	0.6333333333	0.6333333333
31	Elaborar la introducción del documento de arquitectura.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura.	Se elaboró la introducción del documento de arquitectura.	0.5	0.16%	4				0.5					0.8333333333	0.16%	5		0	0	0.8333333333	0	0
32	Elaborar el fondo del documento de arquitectura.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura. Se ha elaborado la introducción del documento de arquitectura.	Se elaboró el fondo del documento de arquitectura.	1	0.32%	4				1					0.6333333333	0.32%	5		0	0	0.6333333333	0	0
33	Elaborar el diagrama de contexto de la arquitectura.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura.	Se elaboró el diagrama de contexto de la arquitectura.	3	0.95%	4			3						1.3166666667	0.95%	5		0	1.3166666667	0	0	0
34	Documentar las tácticas y patrones a utilizar en el documento de arquitectura.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura.	Se documentaron las tácticas y patrones a utilizar.	1	0.32%	5			1						0	0.32%	5		0	0	0	0	0
35	Elaborar diagrama del modelo físico de data de la arquitectura.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura.	Se creó el diagrama del modelo físico de data.	4	1.27%	5		4							1.8333333333	1.27%	5		1.8333333333	0	0	0	0
36	Elaborar el diagrama de flujo del algoritmo de calendarización.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura.	Se creó el diagrama de flujo del algoritmo de calendarización.	4	1.27%	5				2		2			12.1833333333	1.27%	5		0.4833333333	0.4833333333	0	0.4833333333	10.7333333333
37	Elaborar el diagrama de la estructura de archivos de la arquitectura.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos. Se ha creado el esquema del documento de arquitectura.	Se creó el diagrama de la estructura de archivos.	2	0.63%	5						2			0	0.63%	8		0	0	0	0	0
38	Elaborar la conclusión del documento de arquitectura.	Se han elaborado el fondo, documentado las tácticas y patrones, y diagramado las vistas de la arquitectura.	Se elaboró la conclusión del documento de arquitectura.	0.5	0.16%	5				0.5					0	0.16%	8		0	0	0	0	0
39	Cursar el tutorial básico de ruby.	0	Cada miembro del equipo creó un resumen con los detalles del tutorial.	4	1.27%	5		1	1	1	1				4.6833333333	1.27%	5		1.25	1.05	0.95	1.4333333333	0
40	Prepararse para presentar al equipo el framework Rails.	0	Se creó una presentación con los detalles de la arquitectura y el funcionamiento de Ruby on Rails.	3	0.95%	5						3			14.9166666667	0.95%	5		4.4166666667	0	0	0	10.5
41	Presentar al equipo el framework Rails.	Cada miembro del equipo ha creado un resumen con los detalles del tutorial básico de ruby. Se ha creado una presentación con los detalles de la arquitectura y el funcionamiento de Ruby on Rails.	Cada miembro del equipo creó un resumen con los detalles de la presentación.	5	1.59%	5		1	1	1	1	1			2.9333333333	1.59%	5		1.3333333333	0.5333333333	0	0.5333333333	0.5333333333
42	Elaborar el mokcup de la vista de la calendarización.	Se ha completado la reunión de equipo para analizar la versión final del documento de requerimientos.	Se elaboró el mockup de la vista de la calendarización.	5	1.59%	5			2.5		2.5				3.5	1.59%	5		0	1.75	0	1.75	0
43	Elaborar el reporte de cierre del ciclo #2.	El equipo ha completado los productos especificados. El equipo ha acumulado toda la información y ha completado todas las formas requeridas.	Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes.	5	1.59%	5		1	1	1	1	1			3.8	1.59%	5		0.95	0.95	0	0.95	0.95

## 3
Id	Nombre	Criterio de entrada	Criterio de salida	Horas estimadas	Porcentaje individual de ganancias estimadas	Semana estimada		Team Leader	Development Manager	Process and Quality Manager	Planning Manager	Support Manager			Horas trabajadas	Porcentaje individual de ganancias obtenidas	Semana completada		Team Leader	Development Manager	Process and Quality Manager	Planning Manager	Support Manager
44	Realizar el lanzamiento del ciclo #3.	Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo #3 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales.	Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo #3 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales.	5	1.59%	6		1	1	1	1	1			1.8	1.59%	6		0.45	0.45	0	0.45	0.45
45	Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #3.	El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #3. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas.	El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #3. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas.	5	1.59%	6		1	1	1	1	1			4.3666666667	1.59%	6		1.1666666667	1.8666666667	0	0.6666666667	0.6666666667
46	Elaborar el plan del ciclo #3.	Se completaron las formas TASK y SCHEDULE para el equipo y cada miembro de este. El equipo completo las formas SUMP, SUMQ y SUMS.	Se completaron las formas TASK y SCHEDULE para el equipo y cada miembro de este. El equipo completo las formas SUMP, SUMQ y SUMS.	2	0.63%	6					2				7.2	0.63%	7		0	0	0	7.2	0
47	Elaborar el mokcup de la vista para la creación de un proyecto.	Se elaboró el mockup de la vista para la creación de un proyecto.	Se elaboró el mockup de la vista para la creación de un proyecto.	2	0.63%	6				2					3.3166666667	0.63%	7		0	1.6666666667	0	1.65	0
48	Elaborar el mockup de la vista para la asignación de la disponibilidad de los recursos.	Se elaboró el mockup de la vista para la asignación de la disponibilidad de los recursos.	Se elaboró el mockup de la vista para la asignación de la disponibilidad de los recursos.	3	0.95%	6			3						2.6166666667	0.95%	7		0	0.9833333333	0	1.6333333333	0
49	Elaborar el mockup de la vista para ver la calendarización de uno o más recursos.	Se elaboró el mockup de la vista para ver la calendarización de uno o más recursos.	Se elaboró el mockup de la vista para ver la calendarización de uno o más recursos.	3	0.95%	6					3				2.3	0.95%	7		0	1.15	0	1.15	0
50	Crear la agenda para la reunión #4 con el cliente.	Se creó la agenda para la reunión #4 con el cliente.	Se creó la agenda para la reunión #4 con el cliente.	0.5	0.16%	6					0.5				0.2833333333	0.16%	6		0	0	0	0.2833333333	0
51	Reunión #4 con el cliente.	Se creó la minuta de la reunión #4 con el cliente.	Se creó la minuta de la reunión #4 con el cliente.	2	0.63%	6		1			1				1.1	0.63%	6		0.55	0	0	0.55	0
52	Elaborar el mockup de la vista para ver los eventos o excepciones de los recursos.	Se elaboró el mockup de la vista para ver los eventos o excepciones de los recursos.	Se elaboró el mockup de la vista para ver los eventos o excepciones de los recursos.	2	0.63%	6			2						0.6666666667	0.63%	7		0	0.6666666667	0	0	0
53	Elaborar el pseudocódigo del algoritmo de construcción de la estructura de calendarización a partir del archivo CSV.	Se elaboró el pseudocódigo del algoritmo de construcción de la estructura de calendarización a partir del archivo CSV.	Se elaboró el pseudocódigo del algoritmo de construcción de la estructura de calendarización a partir del archivo CSV.	4	1.27%	6			2		2				3.3666666667	1.27%	6		0	1.6833333333	0	1.6833333333	0
54	Configurar el ambiente global de desarrollo.	Se elaboró una guía con todos los pasos para la configuración del ambiente global de desarrollo.	Se elaboró una guía con todos los pasos para la configuración del ambiente global de desarrollo.	4	1.27%	6						4			8.5	1.27%	7		4	0	0	0	4.5
55	Configurar el ambiente local de desarrollo.	Cada miembro del equipo configuró su ambiente local de desarrollo.	Cada miembro del equipo configuró su ambiente local de desarrollo.	7.5	2.38%	7		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5			9.65	2.38%	7		1.5	2.1333333333	0	4.4333333333	1.5833333333
56	Elaborar el plan de calidad.	0	0	4	1.27%	7				4					0	1.27%	9		0	0	0	0	0
57	Elaborar la versión final del diagrama de flujo del algoritmo de calendarización.	Se elaboró la versión final del diagrama de flujo del algoritmo de calendarización.	Se elaboró la versión final del diagrama de flujo del algoritmo de calendarización.	2	0.63%	7						2			2.0833333333	0.63%	7		0	0	0	0	2.0833333333
58	Elaborar la versión final del modelo físico de data.	Se elaboró la versión final del modelo físico de data.	Se elaboró la versión final del modelo físico de data.	2	0.63%	7		2							1.5	0.63%	7		1.5	0	0	0	0
59	Elaborar la versión final del diagrama de contexto de la arquitectura.	Se elaboró la versión final del diagrama de contexto de la arquitectura.	Se elaboró la versión final del diagrama de contexto de la arquitectura.	3	0.95%	7			3						0	0.95%	6		0	0	0	0	0
60	Crear la versión final del documento de arquitectura.	Se creó la versión final del documento de arquitectura.	Se creó la versión final del documento de arquitectura.	9	2.86%	7		3		3		3			7	2.86%	7		0	0	2.75	4.25	0
61	Elaborar el reporte de cierre del ciclo #3.	Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes.	Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes.	5	1.59%	7		1	1	1	1	1			4.05	1.59%	8		1.5	0.5	0.5833333333	0.4666666667	1

## 4
Id	Nombre	Criterio de entrada	Criterio de salida	Horas estimadas	Porcentaje individual de ganancias estimadas	Semana estimada		Team Leader	Development Manager	Process and Quality Manager	Planning Manager	Support Manager			Horas trabajadas	Porcentaje individual de ganancias obtenidas	Semana completada		Team Leader	Development Manager	Process and Quality Manager	Planning Manager	Support Manager
62	Realizar el lanzamiento del ciclo #4.	Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo #4 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales.	Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo #4 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales.	5	1.59%	8		1	1	1	1	1			1.9666666667	1.59%	9		0.4833333333	0	1	0.4833333333	0
63	Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #4.	El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #4. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas.	El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #4. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas.	5	1.59%	8		1	1	1	1	1			1.5	1.59%	8		0	0	0.5	0	1
64	Elaborar el plan del ciclo #4.	Se completaron las formas TASK y SCHEDULE para el equipo y cada miembro de este. El equipo completo las formas SUMP, SUMQ y SUMS.	Se completaron las formas TASK y SCHEDULE para el equipo y cada miembro de este. El equipo completo las formas SUMP, SUMQ y SUMS.	2	0.63%	8					2				2.35	0.63%	9		0	0	0	2.35	0
65	Elaborar la vista de descomposición de la arquitectura.	Se creó la vista de descomposición de la arquitectura.	Se creó la vista de descomposición de la arquitectura.	3	0.95%	8			3						2.6666666667	0.95%	9		0	2.6666666667	0	0	0
66	Inspeccion del documento de requerimientos.	Se creó el reporte de inspección del documento de requerimientos.	Se creó el reporte de inspección del documento de requerimientos.	3	0.95%	8				3					1.8333333333	0.95%	9		0	0	1.8333333333	0	0
67	Arreglar los errores encontrados en el documento de requerimientos.	Se arreglaron los errores encontrados en el documento de requerimientos.	Se arreglaron los errores encontrados en el documento de requerimientos.	2	0.63%	8				2					2.75	0.63%	9		0	0	2.75	0	0
68	Inspeccion del documento de arquitectura	Se creó el reporte de inspección del documento de arquitectura.	Se creó el reporte de inspección del documento de arquitectura.	3	0.95%	8				3					1.75	0.95%	9		0	0	1.75	0	0
69	Arreglar los errores encontrados en el documento de arquitectura.	Se arreglaron los errores encontrados en el documento de arquitectura.	Se arreglaron los errores encontrados en el documento de arquitectura.	2	0.63%	8				2					1.8333333333	0.63%	9		0	0	1.8333333333	0	0
70	Implementar la funcionalidad #1(Establecer la disponibilidad por día de un recurso).	Se implementó la funcionalidad #1 del producto.	Se implementó la funcionalidad #1 del producto.	8	2.54%	8			4		4				20.3333333333	2.54%	10		0	6.7166666667	0	13.6166666667	0
71	Testear la funcionalidad #1.	Se creó el reporte de testeo de la funcionalidad #1 del producto.	Se creó el reporte de testeo de la funcionalidad #1 del producto.	4	1.27%	8				4					0	0.00%			0	0	0	0	0
72	Implementar la funcionalidad #2(Agregar una excepción o evento a un recurso).	Se implementó la funcionalidad #2 del producto.	Se implementó la funcionalidad #2 del producto.	10	3.17%	9		10							16.2833333333	3.17%	10		11.25	0	0	0	5.0333333333
73	Testear la funcionalidad #2.	Se creó el reporte de testeo de la funcionalidad #2 del producto.	Se creó el reporte de testeo de la funcionalidad #2 del producto.	4	1.27%	9						4			4.9166666667	1.27%	10		0	0	0	0	4.9166666667
74	Implementar la funcionalidad #4(Ver la calendarización de uno o más recursos en un rango de fechas).	Se implementó la funcionalidad #4 del producto.	Se implementó la funcionalidad #4 del producto.	15	4.76%	9		5	5		5				0	0.00%			0	0	0	0	0
75	Sesión de inspección para la funcionalidad #4.	Se creó el reporte de testeso de la funcionalidad #4 del producto.	Se creó el reporte de testeso de la funcionalidad #4 del producto.	6	1.90%	9				6					0	0.00%			0	0	0	0	0
76	Implementar la funcionalidad #3(Calendarizar un proyecto).	Se implementó la funcionalidad #3 del producto.	Se implementó la funcionalidad #3 del producto.	20	6.35%	10		6.6666666667	6.6666666667		6.6666666667				0	0.00%			0	0	0	0	0
77	Testeo de la funcionalidad #3.	Se creó el reporte de testeo de la funcionalidad #3 del producto.	Se creó el reporte de testeo de la funcionalidad #3 del producto.	6	1.90%	10						6			0	0.00%			0	0	0	0	0
78	Elaborar el reporte de cierre del ciclo #4.	Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes.	Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes.	5	1.59%	10		1	1	1	1	1			0	0.00%			0	0	0	0	0
79	Elaborar la presentacion final del proyecto	Se creo la presentacion final del proyecto	Se creo la presentacion final del proyecto	6	1.90%	10				2	2	2			0	0.00%