## schedule
Plan
26.5
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de saldia | Semana | Developer Manager
1 | Experimiento GitHub #1. |  |  | 1 | 1.5
2 | Realizar el lanzamiento del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 1 | 1
3 | Definir la estrategía de desarrollo del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 1 | 1
8 | Reunión #1 con el cliente. |  |  | 1
9 | Crear el esquema del documento de requerimientos. |  |  | 1 | 1.5
10 | Experimento RedMine #1. |  |  | 1 | 2
11 | Experimiento Ruby on Rails #1. |  |  | 2 | 3
12 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #1 con el cliente. |  |  | 2 | 2
13 | Crear el borrador #1 del diagrama de casos de uso. |  |  | 2 | 1
14 | Crear el borrador #1 del documento de los escenarios. |  |  | 2 | 2
15 | Crear el borrador #1 del documento de requerimientos. |  |  | 2 | 2
17 | Reunión #2 con el cliente. |  |  | 3
18 | Reunión de equipo para analizar la minuta de la reunión #2 con el cliente. |  |  | 3 | 2
19 | Crear la versión final del diagrama de casos de uso. |  |  | 3 | 2
20 | Extender los casos de uso. |  |  | 3 | 1.5
21 | Crear la versión final del documento de los escenarios. |  |  | 3 | 1
22 | Crear la versión final del documento de requerimientos. |  |  | 3 | 2
23 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #1 de TSPi. |  |  | 3 | 1