## schedule
Id | Nombre | Criterio de entrada | Criterio de salida | Horas estimadas | Semana estimada | Team Leader | Development Manager | Process and Quality Manager | Planning Manager | Support Manager
62 | Realizar el lanzamiento del ciclo #4. | Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo #4 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales. | Cada miembro del equipo completó la forma INFO. El equipo llego a un acuerdo con los goles del ciclo #4 y la fecha en que serán entregados los reportes semanales. | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #4. | El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #4. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas. | El equipo estimó el tamaño y el tiempo de producción de los elementos a producir en el ciclo #4. El equipo definió actualizó el diseño conceptual del proyecto y completó la forma STRAT. El equipo actualizó el documento los riesgos y problemas. | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
73 | Testear la funcionalidad #2. | Se creó el reporte de testeo de la funcionalidad #2 del producto. | Se creó el reporte de testeo de la funcionalidad #2 del producto. | 4 | 9 |  |  |  |  | 4
77 | Testeo de la funcionalidad #3. | Se creó el reporte de testeo de la funcionalidad #3 del producto. | Se creó el reporte de testeo de la funcionalidad #3 del producto. | 6 | 10 |  |  |  |  | 6
78 | Elaborar el reporte de cierre del ciclo #4. | Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes. | Cada miembro del equipo completó la forma PEER. Se creó el reporte del ciclo correspondiente. Se completaron las formas SUMP y SUMQ para el sistema y todos sus componentes. | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## task
Id | Horas trabajadas | Semana
61 | 1 | 8
63 | 2 | 8
72 | 5.0333 | 9
73 | 9.8833 | 10

## logt
Fecha | Semana | Hora de inicio | Hora de finalización | Interrupción | Delta | Tarea | Comentario
2014-11-13 | 8 | 20:00 | 21:16 | 16 | 60 | 61 | Elaborando el documento de cierre dle ciclo #3
2014-11-13 | 9 | 9:30 | 22:00 | 0 | 30 | 72 | Investigando sobre el funcionamiendo de los proyectos de redmine
2014-11-14 | 9 | 19:05 | 22:35 | 0 | 210 | 72 | Youtube y probando el funcionamiento del funcionamiento de base de datos con llaves
2014-11-14 | 9 | 23:08 | 12:10 | 0 | 62 | 72 | Implementando las excepciones de usuarios
2014-11-11 | 8 | 16:40 | 17:50 | 0 | 60 | 63 | Definir la estrategía de desarrolo del ciclo #4.
24/11/2014 | 10 | 14:30 | 15:30 | 0 | 60 | 73 | Tratar de resolver el bug del user scheduler
24/11/2014 | 10 | 20:20 | 23:15 | 37 | 138 | 73 | Estudiar y testear el funcionamiento #2
26/11/2014 | 10 | 23:35 | 23:59 | 0 | 24 | 73 | Añadir el campo comments en el user exceptions
27/11/2014 | 10 | 0:15 | 1:38 | 0 | 73 | 73 | Mejorar la vistas de la tablas de view exception
25/11/2014 | 10 | 19:30 | 23:08 | 20 | 190 | 76 | Crear y linkear el template de calendarizacion del csv
29/11/2014 | 11 | 18:00 | 6:15 | 0 | 15 |  | Escuchando la reunion #5 con el cliente
29/11/2014 | 11 | 18:45 | 21:40 | 45 | 130 | 73 | Crear el boton de eliminar excepciones
29/11/2014 | 11 | 22:12 | 22:40 | 0 | 28 | 73 | Resolver el bug de que no se presenta los datos guardados
30/11/2014 | 11 | 14:00 | 14:15 | 0 | 15 | 54 | Subir los cambios del proyecto al servidor global
30/11/2014 | 11 | 21:30 | 23:00 | 30 | 60 | 63 | Reunion con el equipo para definir la funcionalidad #3 del proyecto y algunas modificaciones
2014-01-12 | 11 | 6:30 | 7:50 | 0 | 80 | 73 | Poner la funcionalidad del boton add_exception al save
2014-01-12 | 11 | 13:00 | 1:12PM | 0 | 12 | 54 | Subir los cambios del proyecto al servidor global
2014-01-12 | 11 | 20:00 | 21:00 | 0 | 60 | 73 | Testeo definitivo del funcionamiento de la funcionalidad #2
2014-02-12 | 11 | 23:30 | 23:40 | 0 | 10 | 54 | Subir los cambios del proyecto al servidor global